## F-CF-RC-012
Código: F-CF-RC-012 |  |  | Plan de Mejoramiento Único
Versión: 02
Entidad: | [11 empty] | Período Fiscal:
Formulación de las Acciones y Objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones | Evidencias | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Servidor
Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018 | 2021-11-29 | 3 | Incumplimiento de normas presupuestales. El 24 de mayo de 2018 Sapiencia firmó con Fiduciaria Bogotá S.A. el contrato de Fiducia Pública 125 de 2018, por $2.200.000.000 y un plazo de 12 años; asumiendo compromisos por todo el valor con cargo a la respectiva vigencia, cuando de acuerdo al plazo contractual establecido, el servicio sería recibido en 12 vigencias fiscales, debiendo haber realizado el respectivo trámite ante el COMFIS para comprometer vigencias futuras ordinarias, acorde con la Ley 819 de 2003. (...) Además, remite este Despacho al fallo del 18 de julio de 2011, emanando del Despacho del Procurador General de la Nación, en proceso bajo radicado D-2009- 878-183667, al interior del cual se falla con responsabilidad disciplinaria por la comisión de falta gravísima por violación al régimen de vigencias futuras extraordinarias. Por lo expuesto, no es de recibo la respuesta, y se ratifica lo observado en calidad de Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | A partir de la vigencia 2022, para los procesos de Fiducia Pública que adelante la Agencia se solicitará la constitución de las Vigencias Futuras según la Ley 819 de 2003 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Cumplir con las normas presupuestales en relación a las Vigencias Futuras | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Presupuesto | Fernando Cano / José Alveiro Giraldo Gómez | 100% | 80% | Seguimento del 15 de nov 2022. Se dio cumplimiento a la acción de mejora mediante la solicitud de vigencias futuras para los procesos de Fiducia Pública de la siguiente manera: * El 28 de abril de 2022 se radicaron las solicitudes de Vigencias Futuras con radicados 202210148801 (Secretaría de Hacienda) y 202210148796 (Departamento Administrativo de Planeación). *El 18 de mayo de 2022, mediante radicado 202210173093, se solicita a la Secretaría de Hacienda responder formalmente indicando las razones por las cuáles no debíamos solicitar Vigencias Futuros para el proceso de Fiducias de los Fondos financiados con recursos de Presupuesto Participativo. *Mediante radicado 202202003481 del 08 de junio de 2022 el Departamento Administrativo de Planeación conceptuó que los recursos de PP no eran factibles de someterse a Vigencia Futura. *El 23 de mayo de 2022 se radicaron las solicitudes definitivas de Vigencias Futuras para los Fondos financiados con recursos que no eran de Presupuesto Participativo: Radicados SAPIENCIA 202203005100, 202203005101, 202203005102, 202203005103, 202203005104 y 202203005105. * El 23 de junio de 2022, mediante radicado 202201000162, la Subdirección administrativa, financiera y de apoyo a la gestión pidió a la Oficina Asesora Jurídica de SAPIENCIA emitir concepto jurídico frente a vigencias futuras para los procesos de Fiducias administradoras de los recursos de los Fondos. *Mediante radicado 202201000212 del 22 de julio de 2022 la Oficina Asesora Jurídica respondió que debíamos basarnos en los dispuesto en el concepto con radicado 202101000205 del 11 de octubre de 2021. *El 14 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico enviado por el Director de SAPIENCIA, se comunicó a la Secretaría de Hacienda el desistimiento de estas solicitudes, ya que en ese momento no habían sido aprobadas y ya debíamos tener el operador financiero para garantizar el pago a los beneficiarios de la convocatoria. Considerado lo anterior y apoyados en lo conceptuado por la Oficina Asesora Jurídica se optó por entregar en administración solo los recursos correspondientes a los semestres 2022-02 y 2023-01 de los beneficiarios de fondos sin recursos de PP (No se entregaron los recursos de la cohorte completa) y los que tenían recursos de PP, dado el concepto del DAP, se pusieron en administración los recursos de la totalidad de las cohortes. Seguimento del 31 de enero de 2023 Frente al objetivo definido en esta acción, la Agencia procedió a anualziar las convocatorias basado en el analisis jurídico emitido en la vigencia 2021 y la organización del proceso precontractul del nuevo aperador financiero., en este sentido, se remitió el cierre presupeustal cumpliendo las condiciones defindas en el Decreto Municipal de Liquidación del Presupuesto Nro. 1175 DE 2021 | Anexos - Evidencias. seg 15.11.2022 1. Rad 202210148801 Solicitud VF Ordinarias Hacienda 2. Rad 202210148796 Solicitud certificación Planeación 3. Rad 202210173093 aclaración exclusión VF con recursos de PP 4. Rad 202202003481 concepto DAP exclusión VF Recursos PP 5. 202203005100 VF Proyecto 9200113 6. 202203005101 VF Proyecto 9200117 7. 202203005102 VF Proyecto 9200115 8. 202203005103 VF Proyecto 9200111 9. 202203005104 VF Proyecto 9200116 10. Rad 20220100016211. 11. Rad 202201000212 12. 202101000205 Concepto Jurídica 2021 Vigencias Futuras 13. Correo desistimiento VF Evidencias Hallazgo 3 Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018 Anexo: evidencias seg 30.01.2023. 1. Cierre Presupuestal con Evigencia 2022 | Se verifica la adopción de la solicitud de las vigencias futuras para la gestión de los recursos en cuestión para así cumplir con las normas presupuestas correspondientes. 27/12/2023: No se presentan accines de seguimiento para este revisión, por lo que no es posible determinar si con las acciones aplicadas y dispocisiones administrativas es posible dar cierre a hallazgo.
Auditoria regular Vigencia 2017 | 2912/2020 | 12 | Mayor valor pagado en el AU del contrato Nº 83 de 2015, por deficiencias en la Planeación financiera del contrato y por debilidades en la supervisiòn e interventoría | Con Incidencia Fiscal y Administrativa | Acción correctiva: Sapiencia se hizo parte en el proceso de insolvencia de persona natural comerciante que se tramite ante la Supersociedades con radicado 8912, donde se admitió la acreencia de la Entidad Pública como de primer grado y se está a a espera de que el liquidador ya poseiosnado inicie el proyecto de pagos. | 2018-12-12 | 2020-12-31 | Reincorporar al erario público recursos por valor de $21.523.589 | 2020-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | María Catalina Bohórquez de la Espriella | 100% | 100% | 30/08/2019. Sapiencia se hizo parte dentro del proceso concursal con radicado 98112 que se tramita ante la Supersociedades con ocasión de la declaración en insolvencia del contratista, Fernando León Díez. En audiencia del 3 de julio de 2019, se admitió el crédito de Sapiencia como de primer (1er) grado. A la fecha está pendiente que sea cancelado por el contratista el valor total adeudado. 28/11/2022. El 03 de agostos de 2021 Sapiencia se hizo parte dentro del proceso concursal con radicado 98112 que se tramita ante la Superintendencia de Sociedades con ocasión de la declaración en insolvencia del contratista, Fernando León Díez, presentando la liquidación unilateral del Contrato Nº 83 de 2015 con un saldo a favor de Sapiencia por $21.523.589 | https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EjCFQXrUpAhMl_TjWk7UfzABD2AQPZsIoiS3XDavoALciQ?e=dgdso3 | Se revisa el auto de marzo de 2022 expedido por la Supersociedades. La Agencia ha realizado las gestiones pertinentes. 27/12/2023 Se verifican las enviadas enviadas por la oficina Jurídica para cerficicar la realización de las acciones pendientes, verificado el auto del 26 de mayo de 2022 de la Supersociedades Regional Medellín donde se evidencia la aprobación de la rendición final de cuentas y se decreto la terminación del proceso liquidatorio. Por lo anterior se pruede proceder a dar por cerrada el presente hallazgo.
AUDITORÍA REGULAR - VIGENCIA 2019 | 2020-11-24 | 1 | Hallazgo 1. Que corresponde a la Observación 1 del informe preliminar. Inconsistencias de la información entre dependencias. La Agencia de Educación Superior de Medellín, dentro de su estructura organizacional, específicamente la oficina de planeación, la Subdirección de Fondos y la Subdirección de Desarrollo, el sistema de información y/o manejo de datos entre dichas dependencias hacia el exterior, concretamente a este Ente de Control, presenta debilidades en la calidad y gestión de la información, según se prueba en las siguientes evidencias: Por ende, se consolida en calidad de hallazgo administrativo. Esta situación podría dar lugar a la apertura de un proceso sancionatorio fiscal en de conformidad con la norma vigente en caso de ser reiterativo con posterioridad. Por lo anterior, la observación 1, pasa al informe definitivo como Hallazgo Administrativo. | Administrativa | Formular e implementar acciones en el Proyecto de inversión "Asistencia Técnica para la gestión de la Educación Postsecundaria" y en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC), donde se contempla la consolidación del sistema de información de la Agencia y con ello, la trazabilidad de los datos que soportan la gestión institucional, la disminución en los riesgos en su tratamiento y el aumento en el control de los mismos. | 2021-01-01 | 31/11/2023 | Fortalecer el el sistema de información y/o manejo de datos de la Agencia de Educación Superior de medellin - Sapiencia. | 31/11/2023 | Subdirección Adminsitrativa, Fianciera y de Apoyo a la Gestión (Sistemas) | José Alveiro Giraldo Gómez - Luis Fernado Cifuentes | 90% | 90% | 29/12/2020. La Agencia, aprobó el Plan Estrategico de Tecnología de la Información mediante acta de Comité de Evalución y Desempeño Intitucional, proyecto para un total de 3 años, hasta el 2023. Según ultimo reporte del Plan de Acción 2020, se establecío un avance del 8,23% con 2 proeyctos cumplidos de los 24 suscritos, no obstante como desde el año 2018, se esta en acciones de integración, cada año se esta avanzando frete a este proposito, por lo tanto para el año se realizaron 16 módulos de 18 programados, con un cumplimiento del 88%. Como consta en la ficha de indicadorores. 29/11/2022: Se incorporó la revisón del PETIC, se implemto en plan de acción las acciones apra darle viabildiad a la actividad establecida en plan de acción, ver reporte plan de acción. | https://sapienciagov-my.sharepoint.com/personal/soporteti_sapiencia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200094933F36B9CDF24BB87E3E2EB41BFD2D&id=%2Fpersonal%2Fsoporteti%5Fsapiencia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAREA%20TI%2DCOMPLETO%2F21%2E%20PETIC%2DPLAN%20OPERATIVO%2DPLAN%20ACCION%2FPETIC%202020%2D2023 "1. Ejecución Petic 2022, renovación y actualización infraestructura tecnológica, firmas digitales y Helpdesk (20%). -Se realizan tareas relacionadas con la ejecución de los 24 proyectos del PETIC, se envía adjunto documento con el resumen y avances. -Se adjunta última actualización del PETIC, con base a la necesidades y objetivos actuales de la agencia. -Se envía estadística de seguimiento y ejecución de la herramienta Helpdesk. 2. Informe de respaldos realizados (16.67%). -Se ajustaron las necesidades técnicas de la NAS basado en los nuevos requerimientos y proyectando el crecimiento de la Agencia. Se realiza Backup sin ninguna novedad y se verifica que dicho almacenamiento concuerde con el de respaldo. En el informe se adjunta el crecimiento de información en el servidor y la evidencia del respaldo en nube del servidor. 3. Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información de los módulos (20%). ODES: -Formulario Acoso Sexual Universitario, se aplicaron los ajustes a cabalidad. (avance 100%) -Se entrega vista del formulario de acoso sexual, para ser visualizada por medio de PowerBI (100%) -Se entrega el formulario estudio de resultados de los beneficiarios graduados del fondo con recursos de Presupuesto Participativo y su correspondiente informe (vista para ser consumida vía PowerBI). (100%) -Se activa el formulario Egresados grado 11 y su respectivo informe (vista para ser consumida vía PowerBI). (100%) -Formulario vinculación laboral Fondos (avance 100%) -Se entrega vista del formulario de vinculación laboral, para ser visualizado por medio de PowerBI (100%) MINOTAURO V1: -Se realizan las 1683 marcaciones con fechas de firmeza entre el 5 y 24 de agosto de 2022. Todos los actos del PAC 2 están en firme. -Se realiza la creación de (1708) números de resolución y fechas solicitados. -Se realiza la creación de (139) usuarios en minotauro PAC 3 2022 P.P SAPIENCIA. -Se realiza la creación de (748) usuarios en minotauro PAC 3 2022 P.P ICETEX. -Se realiza la creación de (117) usuarios en minotauro PAC 3 2022 E.M SAPIENCIA. -Se realiza la creación de (25) usuarios en minotauro PAC 3 2022 F.A SAPIENCIA. -Se realiza la creación de (20) usuarios en minotauro PAC 3 2022 EMP ICETEX. -Se realiza la creación de (2) usuarios en minotauro PAC 3 2022 F.A ICETEX. -Se realiza la creación de (1) usuarios en minotauro PAC 3 2022 E.F SAPIENCIA. -Se realiza la creación de (658) usuarios en minotauro PAC 3 2022 EPM SAPIENCIA. -Se realiza la creación de (23) usuarios en minotauro PAC 3 2022 P.P CONDONACION ICETEX. -Creación en minotauro de este beneficiario condonado de forma prioritaria en virtud de la Resolución 6769 del 21 de octubre de 2022. PAC 03 de 2022 PP ICETEX. -Creación de beneficiario siguiente usuario Federico Patiño Higuita C.C 1000899555 PAC 3 2022 P.P ICETEX en Minotauro. -Se realiza la actualización de datos demográficos para EM PAC 3 2022 ICETEX Y SAPIENCIA en Minotauro. -Se realiza la eliminación de los beneficiarios solicitados por jurídica. -Previo al cargue de las resoluciones correspondientes al PAC 3 de 2022, se realiza cambios en Minotauro en la pestaña ""Demográficos"", campo ""N° de Resolución"". -Se realiza el cargue de resoluciones (1.731). -Se realiza las marcaciones por aviso de los beneficiarios masivamente en el PAC 3 2022. -Se realiza las marcaciones por aviso inciso 1 de los beneficiarios masivamente en el PAC 3 2022. -Se realiza cambio de fechas en la creación de créditos Minotauro. PROYECTO PLANEACIÓN (Fase 1 formulación de proyectos): -Se crea documento con validación del prototipo planeación estratégica para las listas desplegables y los campos necesarios y/o requeridos. -Se Analiza el diseño del aplicativo de Planeación Estratégica suministrado por Daniela Benavidez para la ejecución del desarrollo. -Se continua con el desarrollo del aplicativo de Planeación Estratégica, módulo de PROYECTOS. -Se realizan los cambios en la creación de proyectos en los campos de CÓDIGO BPIN DEL PROYECTO y ÁREA / DEPENDENCIA * (SELECCIONE EL PROCESO AL CUAL PERTENECE EL PROYECTO). -Se realizan las modificaciones pertinentes en las vistas de los submódulos de proyectos (Identificación, preparación, programación). PÁGINA WEB: -Se realizan los últimos ajustes al menú transparencia acorde a las necesidades que van surgiendo mientras se va realizando el autodiagnóstico. -Se inicia el análisis del reporte obtenido de accesibilidad desde el portal https://wave.webaim.org/. -Se depura el chat de agentes que ya no están atendiendo este canal y se realiza ajuste de cronograma de atención para la jornada especial del sábado. SERVICIO SOCIAL PP Y EPM: -PP - se realizan ajustes al envío de correos por cada evento donde los actores del flujo (Sapiencia, Beneficiario, Entidad y JAL) realicen aprobaciones o rechazos del proceso. (avance del 90%). -PP - Se implementa control para que cuando el beneficiario indique que realizará servicio por una comuna diferente por la cual recibe el beneficio, este se le pida adjuntar la autorización y el proceso quede pendiente de aceptación por parte de Sapiencia, que luego de validar y aceptar pueda seguir el proceso. (avance del 60%). -PP - se inician las pruebas integrales con el líder del área de Servicio Social, de dichas pruebas se generan cambios que se están analizando por el impacto en la lógica inicial para el tratamiento de las entidades que son tipo EE. -EPM - Se rediseña el acceso para que la búsqueda sea por documento y a partir de allí se cargue el histórico, con este ajuste se mitiga el tiempo que tarda en cargar la tabla inicial que eventualmente genera error en la carga. (avance del 100%). TALENTO ESPECIALIZADO: -Apertura de convocatoria de escuela de drones. -Se configuran la cantidad de cupos por cada uno de los tres cursos disponibles y el 40% de la lista de espera. -Se adapta el módulo de validación de talento especializado, para la escuela de drones. -Se generan informes para análisis de avance de la convocatoria. -Implementación de nuevas preguntas y respuestas en el formulario de inscripción de talento especializado. ISOLUCION: -Se realiza cargue de información en ISOLUCION y creación de manuales de usuario de módulos activos en la Agencia. CONVOCATORIA 2022-2 y 2023-1: -Se realizó el ciclo de la fase 2, formalización de la legalización de los posgrados Formación Avanzada y Extendiendo Fronteras. -Se continúa con el proceso de cortes de renovaciones extemporáneas, adelanto de periodos y cuatrimestrales. -Se realizó el ajuste de formularios de inscripción de los fondos PP y EPM y se realizó la configuración y apertura de las inscripciones para el 2023-1. GEP: -Desarrollo de nuevo formulario de matrícula cero, incluye campos nuevos de caracterización del ODES (avance del 65%) PQRSDF: -Se crea módulo para el área de Permanencia, el proceso funciona de manera paralela al flujo normal de aprobación de una solicitud, el sistema automáticamente asigna de manera equitativa cada solicitud delegada a Permanencia; para el seguimiento se diseña una guía por colores mostrando el estado actual de cada solicitud enviada allí. (100%) -Actualización de página inicial del módulo, renovando la imagen de la página y redireccionando a evaluación de percepción del servicio. (100%) -Se habilita módulo de registro de llamadas y atención presencial a los contratistas encargados de proyectar solicitudes de DTF. GIROS: -Actualización del aplicativo al periodo 2023-1, permitiendo generar y aprobar cortes, generar ordenes de sostenimiento y matrícula con su respectivo módulo de aprobación, conciliaciones con IES. (100%) -Actualización de firmas en oficios de órdenes de giros, según cambios que se presentan de responsable de firmas. (100%) -Diseño del nuevo aplicativo financiero para el área de DTF (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SAPIENCIA - fase 1), se crea el módulo de inicio, control y gestión de usuarios y perfiles, distribución de IES para elaboración de cortes y órdenes. (20%) SIIS: -Se elimina contrato 367 repetido en SIIS. -Se realiza la creación del usuario LUZ MARINA PANESSO JARAMILLO para el SIIS. PASO AL COBRO: -Análisis de base de datos en formato Excel enviado por el área de Fondos (paso al cobro). -Se realiza el modelado de datos y la estructura de la tabla estados_creditos_historicos. -Se procede a cargar la información suministrada por el área de Fondos (paso al cobro) a la base de datos. -Modificación de tabla estados_creditos_historicos con todos los cambios realizados con base a reunión con Oscar Mengo y Carlos Villegas. API’IES: -Se realiza el manual de usuario para el aplicativo de las IES (Pascual bravo, ITM y Colegio mayor). -Se inicia el manual técnico con estructura para el aplicativo de las IES (Pascual bravo, ITM y Colegio mayor). 4. Porcentaje de licencias (Suite Adobe, Antivirus y Office) (0%). -Actualmente se cuentan con las mismas 8 licencias de adobe de las cuales están siendo usadas 8 y no hay licencias disponibles. Se inició el proceso de contratación para la renovación de licencias y adquisición de nuevas licencias para la C4TA se estaría adjudicando en diciembre según las fechas de la plataforma SECOPII. -Las licencias de office 365 se siguen contando con 24 disponibles de 400 licencias adquiridas y se encuentra en funcionamiento correcto durante el bimestre 5. -Las 170 licencias se encuentran funcionamiento correctamente. Ya se encuentra en SECOPII el proceso de licencias de antivirus en el cual se van a adquirir 300 licencias con lo cual se ampliará la cobertura a la agencia en el periodo diciembre 2022-2023. 5. Informe de créditos de Google Cloud (18,18%). -Se revisa el consumo de créditos durante el bimestre 5, evidenciando que estamos dentro del consumo promedio establecido. Se genera informe con gráficas comparativas del bimestre vs acumulado del año. 6. Informe del funcionamiento del Call Center (16.67%). -La telefonía está funcionando correctamente y el informe de telefonía es relacionado por el área de atención al ciudadano. 7. Gobierno digital (10%). -Se continua con autodiagnóstico de MSPI (modelo de seguridad y privacidad en la información) esto con el fin de sincronizar esta con gobierno digital. -Se envía avances en la construcción de la PGD. -Se han implementado procesos de seguridad como la segmentación de canales, filtración de url. Con base a la matriz de riesgo se ejecutan políticas de seguridad tanto en nube publica y privado. -Se adjunta anexo ""políticas fortinet"" y seguridad en nube donde se visualiza las políticas implementadas en la seguridad de la información basados en la normatividad de PGD. 8. Informe de seguimiento y trazabilidad de activos tecnológicos (16.67%). -Se presenta informe de inventario de los equipos de la agencia sede principal, satélites, ciudadela C4ta y Ruta N con vigencia al 30 de octubre de 2022. En los informes se encuentra la información de activos tecnológicos. 9. Porcentaje de avance en la actualización de documentos (20%) - Durante el bimestre 5 se realiza: En borrador: -DEVOPSDOC -Guía estilos y usabilidad -Manual de procedimientos de desarrollo -Manual de usuario API’s de integración IES -Manual módulo atención citas de legalización En revisión: -Instructivo calculo punto de corte -Instructivo proceso de legalización -Instructivo proceso de renovación -Manual de usuario módulo Talento Especializado Aprobados: - Fotinet - Procedimiento de obsolescencia." | Desde las diferentes dependenicas y de la mano con el desarrollo tecnologico e informatico, se realizan labores para la integración de los sistemas y de la seguridad e integridad de la información allí manejada. 27/12/2023: Se verifica la actualización del PETIC 2023. Pendiente envío de avances de acciones de este seguimiento para verificar cierre del hallazgo en revisión con fecha Dic-2023
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellin - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 1 | Incumplimiento de normas presupuestales: en la vigencia 2021 Sapiencia firmó con Fiduciaria Bogotá S.A. los contratos de Fiducia Pública 610-2021 y 609-2021, por un valor total de $49.419.307.895 y plazo de 49 y 144 meses, respectivamente; asumiendo compromisos con cargo a la respectiva vigencia, se realizó registro presupuesta! (RP) y se dio por ejecutado en el presupuesto de la vigencia 2021 dicho valor, quedando en las fiducias un saldo a diciembre 31 de 2021 de $45.727.031.456 sin ejecutar. (...) Ahora bien revisadas las acciones propuestas en el plan de mejoramiento único para el hallazgo constituido en 2021, la acción que se propone busca constituir vigencias futuras asociadas a la remuneración de la fiducia pública y no frente a la indebida ejecución en el presupuesto de gastos de los recursos entregados en fiducia, acción que no es suficiente para eliminar las causas que dieron lugar a la opinión negativa de presupuesto de la vigencia 2021, práctica que de no corregirse pondría seguir afectando las opiniones presupuestales que le corresponde emitir al ente de control. | Administrativa | Acción de mejora 1: Constituir vigencias futuras asociadas únicamente sobre la remuneración de la entidad fiduciaria, como lo establece el artículo 3ro del Decreto 568 de 1996. | 2022-08-05 | 2022-12-31 | Cumplir con las normas presupuestales en relación a las Vigencias Futuras y a la causación del gasto presupuestal. | 2022-12-31 | Subdireccción Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Presupuesto | Subdirector Alveiro Giraldo Gómez / Profesional Universitario - Presupuesto Maía Andrea Bechara | 100% | 100% | Seguimento del 15 de nov 2022. Se dio cumplimiento a la acción de mejora mediante la solicitud de vigencias futuras para los procesos de Fiducia Pública de la siguiente manera: * El 28 de abril de 2022 se radicaron las solicitudes de Vigencias Futuras con radicados 202210148801 (Secretaría de Hacienda) y 202210148796 (Departamento Administrativo de Planeación). *El 18 de mayo de 2022, mediante radicado 202210173093, se solicita a la Secretaría de Hacienda responder formalmente indicando las razones por las cuáles no debíamos solicitar Vigencias Futuros para el proceso de Fiducias de los Fondos financiados con recursos de Presupuesto Participativo. *Mediante radicado 202202003481 del 08 de junio de 2022 el Departamento Administrativo de Planeación conceptuó que los recursos de PP no eran factibles de someterse a Vigencia Futura. *El 23 de mayo de 2022 se radicaron las solicitudes definitivas de Vigencias Futuras para los Fondos financiados con recursos que no eran de Presupuesto Participativo: Radicados SAPIENCIA 202203005100, 202203005101, 202203005102, 202203005103, 202203005104 y 202203005105. * El 23 de junio de 2022, mediante radicado 202201000162, la Subdirección administrativa, financiera y de apoyo a la gestión pidió a la Oficina Asesora Jurídica de SAPIENCIA emitir concepto jurídico frente a vigencias futuras para los procesos de Fiducias administradoras de los recursos de los Fondos. *Mediante radicado 202201000212 del 22 de julio de 2022 la Oficina Asesora Jurídica respondió que debíamos basarnos en los dispuesto en el concepto con radicado 202101000205 del 11 de octubre de 2021. *El 14 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico enviado por el Director de SAPIENCIA, se comunicó a la Secretaría de Hacienda el desistimiento de estas solicitudes, ya que en ese momento no habían sido aprobadas y ya debíamos tener el operador financiero para garantizar el pago a los beneficiarios de la convocatoria. Considerado lo anterior y apoyados en lo conceptuado por la Oficina Asesora Jurídica se optó por entregar en administración solo los recursos correspondientes a los semestres 2022-02 y 2023-01 de los beneficiarios de fondos sin recursos de PP (No se entregaron los recursos de la cohorte completa) y los que tenían recursos de PP, dado el concepto del DAP, se pusieron en administración los recursos de la totalidad de las cohortes. Seguimento del 31 de enero de 2023 Frente al objetivo definido en esta acción, la Agencia procedió a anualizar las convocatorias basado en el análisis jurídico emitido en la vigencia 2021 y la organización del proceso precontractual del nuevo aperador financiero, en este sentido, se remitió el cierre presupuestal cumpliendo las condiciones defindas en el Decreto Municipal de Liquidación del Presupuesto Nro. 1175 DE 2021 Seguimiento del 15 de diciembre 2023 Con los recursos ordinarios se siguen anualizando las convocatorias, por lo que no fue necesario la solicitud de vigencias futuras para el 2023. Durante el periodo se han ejecutado las convocatorias 2023-2 y se encuentra en proceso la 2024-1 (la cual se tiene prevista como fecha máxima de ejecución al cierre del 31 de diciembre de 2023), para los recursos de la renovaciones del año 2024 estos serán soliciados en al POAI 2024 para ejecución dentro de la vigencia. | Anexos - Evidencias seg 15.11.2022 1. Rad 202210148801 Solicitud VF Ordinarias Hacienda 2. Rad 202210148796 Solicitud certificación Planeación 3. Rad 202210173093 aclaración exclusión VF con recursos de PP 4. Rad 202202003481 concepto DAP exclusión VF Recursos PP 5. 202203005100 VF Proyecto 9200113 6. 202203005101 VF Proyecto 9200117 7. 202203005102 VF Proyecto 9200115 8. 202203005103 VF Proyecto 9200111 9. 202203005104 VF Proyecto 9200116 10. Rad 20220100016211. 11. Rad 202201000212 12. 202101000205 Concepto Jurídica 2021 Vigencias Futuras 13. Correo desistimiento VF Evidencias Hallazgo 3 Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018 Anexo: Evidencias seg. 30.01.2023 1. Cierre Presupuestal vigencia 2022 Anexo: Evidencias seg. 15.12.2023 1. Resoluciones Apertura Linea Pregrado 2023-2 y 2024-1 2. Contrato IDEA 508 | Se verifica la adopción de la solicitud de las vigencias futuras para la gestión de los recursos en cuestión para así cumplir con las normas presupuestas correspondientes. 27/12/2023: se verifican evidencias presentadas por el área, Resolución 1882 del 05/05/2023 y Resolución 3617 del 19 de septiembre de 2023 Apertura de convocatorias y Contrato Interadministrativo 507 de 2023. Por lo anterior se pruede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Se anexa Link de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/El8ujpSEMFxGjupOyngcdMwBOj111WHVJfMfkn0FTiv5bA?e=vdcbxp
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 1 | Incumplimiento de normas presupuestales: en la vigencia 2021 Sapiencia firmó con Fiduciaria Bogotá S.A. los contratos de Fiducia Pública 610-2021 y 609-2021, por un valor total de $49.419.307.895 y plazo de 49 y 144 meses, respectivamente; asumiendo compromisos con cargo a la respectiva vigencia, se realizó registro presupuesta! (RP) y se dio por ejecutado en el presupuesto de la vigencia 2021 dicho valor, quedando en las fiducias un saldo a diciembre 31 de 2021 de $45.727.031.456 sin ejecutar. (...) Ahora bien revisadas las acciones propuestas en el plan de mejoramiento único para el hallazgo constituido en 2021, la acción que se propone busca constituir vigencias futuras asociadas a la remuneración de la fiducia pública y no frente a la indebida ejecución en el presupuesto de gastos de los recursos entregados en fiducia, acción que no es suficiente para eliminar las causas que dieron lugar a la opinión negativa de presupuesto de la vigencia 2021, práctica que de no corregirse pondría seguir afectando las opiniones presupuestales que le corresponde emitir al ente de control. | Administrativa | Acción de mejora 2: Ejecutar el presupuesto de la Agencia conforme a los lineamientos del Estatuto organico de presupuesto, Decreto 006 de 1998, en concordancia con el Decreto 111 de 1996. | 2022-08-05 | 2022-12-31 | Cumplir con las normas presupuestales, en cuanto a los principio presupuestales. | 2022-12-31 | Subdireccción Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión / Presupuesto | Subdirector Alveiro Giraldo Gómez / Profesional Universitario - Presupuesto Maía Andrea Bechara | 100% | 100% | Seguimento del 15 de nov 2022. *El 14 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico enviado por el Director de SAPIENCIA, se comunicó a la Secretaría de Hacienda el desistimiento de estas solicitudes, ya que en ese momento no habían sido aprobadas y ya debíamos tener el operador financiero para garantizar el pago a los beneficiarios de la convocatoria. Considerado lo anterior y apoyados en lo conceptuado por la Oficina Asesora Jurídica se optó por entregar en administración solo los recursos correspondientes a los semestres 2022-02 y 2023-01 de los beneficiarios de fondos sin recursos de PP (No se entregaron los recursos de la cohorte completa) y los que tenían recursos de PP, dado el concepto del DAP, se pusieron en administración los recursos de la totalidad de las cohortes. Con esto garantizamos que la ejecución Prespupuestal cumple con lo dispuesto a los lineamientos del Estatuto organico de presupuesto, Decreto 006 de 1998, en concordancia con el Decreto 111 de 1996. Anexos - Evidencias. Seguimento del 31 de enero de 2023 Frente al objetivo definido en esta acción, la Agencia procedió a anualizar las convocatorias basado en el análisis jurídico emitido en la vigencia 2021 y la organización del proceso precontractual del nuevo aperador financiero, en este sentido, se remitió el cierre presupuestal cumpliendo las condiciones definidas en el Decreto Municipal de Liquidación del Presupuesto Nro. 1175 DE 2021 Seguimiento del 15 de diciembre 2023 Con los recursos ordinarios se siguen anualizando las convocatorias, por lo que no fue necesario la solicitud de vigencias futuras para el 2023. Durante el periodo se han ejecutado las convocatorias 2023-2 y se encuentra en proceso la 2024-1 (la cual se tiene prevista como fecha máxima de ejecución al cierre del 31 de diciembre de 2023), para los recursos de la renovaciones del año 2024 estos serán soliciados en al POAI 2024 para ejecución dentro de la vigencia. Seguimiento del 15 de diciembre 2023 Se solicta al equipo auditor revisar las resoluciones de apertura linea pregrado 2023-2 y 2024-1, dado que con este acto adminsitrativo se evidencia que son anualizados los recursos. | Anexos - Evidencias seg 15.11.2022 1. Rad 202210148801 Solicitud VF Ordinarias Hacienda 2. Rad 202210148796 Solicitud certificación Planeación 3. Rad 202210173093 aclaración exclusión VF con recursos de PP 4. Rad 202202003481 concepto DAP exclusión VF Recursos PP 5. 202203005100 VF Proyecto 9200113 6. 202203005101 VF Proyecto 9200117 7. 202203005102 VF Proyecto 9200115 8. 202203005103 VF Proyecto 9200111 9. 202203005104 VF Proyecto 9200116 10. Rad 20220100016211. 11. Rad 202201000212 12. 202101000205 Concepto Jurídica 2021 Vigencias Futuras 13. Correo desistimiento VF Evidencias Hallazgo 3 Actual especial de fiscalización revisión de cuentas e informes vigencias 2018 Anexo: Evidencias seg. 30.01.2023 1. Cierre Presupuestal vigencia 2022 Anexo: Evidencias seg. 15.12.2023 1. Resoluciones Apertura Linea Pregrado 2023-2 y 2024-1 2. Contrato IDEA 508 | Se verifica la adopción de la solicitud de las vigencias futuras para la gestión de los recursos en cuestión para así cumplir con las normas presupuestas correspondientes. 27/12/2023: se verifican evidencias presentadas por el área, Resolución 1882 del 05/05/2023 y Resolución 3617 del 19 de septiembre de 2023 Apertura de convocatorias y Contrato Interadministrativo 507 de 2023. Por lo anterior se pruede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Se anexa Link de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/El8ujpSEMFxGjupOyngcdMwBOj111WHVJfMfkn0FTiv5bA?e=vdcbxp
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 2 | Incumplimiento de requisitos para acceder a créditos con recursos de presupuesto participativo, que generó asignar y mantener el beneficio a personas que no tenían el derecho a ello: La Contraloría General de Medellín, recibió derecho de petición procedente de la Junta Administradora Local del Corregimiento de Santa Elena, la misma que fue radicada internamente con el No. 202100002963 del 21 de diciembre de 2021, y matriculada en nuestro Sistema de Información de Participación Ciudadana como PQRSD- 620 de 2021 (...) Lo que se percibe con estas inconsistencias es que los controles no están siendo efectivos, por lo que se ratifica la observación como Hallazgo Administrativo. | Administrativa | Acción de mejora 1: Se realizarán informes de ejecución por cada una de las convocatorias los cuales serán compartidos y socializados con la comunidad, a través de los gestores territoriales de cada comuna y corregimiento y se envía por correo electrónico a cada Edil y tendrá la siguiente estructura: a. Flujograma de procedimiento de priorización del recurso b. Información general convocatoria c. Balance convocatoria d. Caracterización población legalizada e. Balance renovaciones f. Información histórica de recurso priorizado y asignaciones g. Inversión recursos en contratos y/o convenios h. Recursos próxima convocatoria Acción de mejora 2. En cuanto a los controles, la Oficina Asesora Jurídica emitió concepto jurídico a solicitud con radicado 202201000022 del 24 de enero de 2022, donde se exhorta a la DTF a aplicar las siguientes recomendaciones: 1) Los certificados de residencia seguirán siendo objeto de revisión y de confirmación en el portal geográfico del municipio de Medellín, GEO Medellín, teniendo en cuenta que este es un instrumento eficaz y objetivo que, de acuerdo con la división político-administrativa del municipio, permite verificar la ubicación de las direcciones en las Comunas y Corregimientos. 2) En caso de que, una vez realizada la verificación, se encuentre plenamente demostrada la contradicción entre lo consignado en el certificado de residencia y la información que arroje el portal geográfico del municipio de Medellín, GEO Medellín, se deberá excluir al aspirante del proceso y, por lo tanto, se anulará la legalización del crédito, en aras de evitar la destinación indebida de los recursos. 3) Lo anterior, sin perjuicio de que, en aquellos casos en los que no sea posible determinar con algún grado de certeza la comuna o corregimiento de pertenencia del aspirante se solicite acompañamiento jurídico, de modo que con los elementos de pruebas disponibles se determine la continuidad en el proceso de legalización. | 2022-02-08 | 2022-12-31 | Mejorar los controles en la confirmación de la veracidad de la información que nos allegan los aspirantes y/o beneficiarios, a fin de proteger los recursos públicos, evitar el riesgo de detrimento patrimonial y garantizar la transparencia en la selección de los aspirantes. | 2022-12-31 | Dirección Téncia de Fondos | Director Técnico de Fondos María Eugenia Bedoya Ospina | 100% | 100% | Es fundamental para la entidad, que la Contraloría General de Medellín, tenga el suficiente contexto en relación con la diferencia conceptual y operativa que existe entre el proceso de legalización y la renovación del crédito condonable: De un lado, la legalización del crédito condonable supone el cumplimiento de las condiciones o requisitos para acceder al crédito condonable y por lo tanto adquirir el derecho al desembolso en las modalidades ya sea de matrícula y/o sostenimiento; de otro lado, el proceso de renovación es un proceso en virtud del cual la entidad verifica que el beneficiario cumple las condiciones para permanecer en el crédito condonable. En esa perspectiva, en la renovación se exige que el beneficiario acredite un promedio acumulado igual o superior a 3.2, cumpla con la cantidad mínima de créditos aprobados y con el respectivo servicio social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24° de la Resolución 5392 de 2019 (Reglamento Operativo del Fondo). De conformidad con lo anterior, se precisa que el proceso de verificación de residencia en el cual la JAL, JAC o Inspector de Policía de la Comuna o Corregimiento certifica la pertenencia del aspirante al territorio, así como las confirmaciones que realiza Sapiencia en el portal geográfico Geomedellín y con el Departamento Administrativo de Planeación hace parte exclusiva del proceso de legalización y, por tanto, no hace parte del proceso de renovación. De hecho, durante la vigencia del crédito, los beneficiarios bien pueden cambiarse de domicilio a otra comuna e incluso prestar el servicio social en una comuna o corregimiento diferente a aquella por la cual accedió al beneficio, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 767 de 2013. En esa perspectiva, se concluye entonces que la residencia de los beneficiarios no es una cuestión relevante a efectos de la renovación del crédito sino de la legalización del mismo. En ese orden de ideas, en lo que respecta a la ficha del SISBEN se precisa que dicho documento tiene dos finalidades en los procesos de Legalización y renovación del programa Presupuesto Participativo: En primera instancia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10° y 16° de la Resolución 5392 de 2019 (Reglamento Operativo del Programa), el Sisbén es uno de entre los varios criterios existentes para asignación de calificación para alcanzar el puntaje de corte de acceso al programa. Así las cosas, se constituye en criterio de calificación y no de habilitación, por tanto, es decisión autónoma del aspirante si aporta ficha del Sisbén o no, ya que NO es el documento con base en el cual se acredite la residencia en la comuna o corregimiento. En segunda instancia, la única circunstancia en la que el Sisbén es obligatorio es a efectos de evaluar la viabilidad o no de acceder al programa bajo la modalidad de sostenimiento, de manera que, se procede a otorgar este beneficio a aquellos candidatos que se encuentren entre las categorías A1 a la D10 de la clasificación del Sisbén en su versión IV correspondiente al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. | REGLAMENTOS DE LOS FONDOS | Se hace revisión de la observación realizada por el área auditada. 27/12/2023. Se verifican las evidencias presentadas por el área auditada, los informes de ejecución de los programas, los informes legalizados, informe parcial de Interventoría y/o Supervisión, por lo que se procede ha dar por cerrado el presente hallazgo.
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 3 | Indebida tipificación del Contrato: En la evaluación del contrato 715 de 2021, cuyo objeto es "Prestación de servicios para el mantenimiento correctivo, preventivo y reparación del aire acondicionado, red contra incendios y planta de emergencia, que hacen parte de la infraestructura de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín SAPIENCIA", suscrito con ASEAR S.A E.S.P el 4/11/2021, con un plazo de 57 días, por valor inicial de $67.612.400, más adiciones por valor de $26.129.255; se observó que en los estudios previos se contempla la naturaleza del contrato como de Prestación de Servicios; no obstante, el equipo auditor ha verificado que se trata de un contrato mixto, a la luz del concepto 2386 de 2018 de la sala de consulta del Consejo de Estado, al interior del cual al inquirírsele sobre la naturaleza contractual (prestación de servicios u obra pública) de los contratos de mantenimiento sobre bienes inmuebles por naturaleza, adhesión o destinación (artículos 657 y 658 del Código Civil), y los efectos tributarios de aquellos; realiza un detallado análisis de este tipo de contratos, para terminar concluyendo que se trata de contratos de obra pública. (...) Sin embargo, se retira la incidencia fiscal, por la no retención de la contribución especial, toda vez que como el contrato aún no ha sido liquidado, no es oportuno establecer la materialización del daño patrimonial antes de la liquidación del mismo. Para lo demás se constituye en Hallazgo administrativo. | Administrativa | Acción de mejora 2. Realizar las gestiones de cobro pertinentes por el valor dejado de retener por concepto de contribución por obra pública y por los mayores valores cobrados por IVA, a fin de recuperar el recurso y poder efectuar la liquidación del contrato. | 2022-08-01 | 2023-12-31 | Verificar la aplicación de las normas tributarias correspondientes y la liquidación correcta de las retenciones, tasas y estampillas que corresponden a la calidad tributaria de cada contratista | 2023-12-31 | Subdirección Administrativa, Financiera yd e Apoyo a la Gestión ( Recursos Físicos - Contabilidad) | Subdirector José Alveiro Giraldo Gómez / Contratista de apoyo a la Gestión Gestión Contractual Yulieth Vanessa Gil Castrillón /Supervisor Contrato María Trinidad Marín / Profesional Universitario Contador Daphne Morales Soto / Coordinación Apoyo Jurídico a la Supervisión María Paulina Ríos. | 100% | 100% | 28/11/2022 Se realizó reunión con el contratista a fin de socializar el hallazgo de la CGM y de establecer el procedimiento a seguir, como resultado de esta reunion, el pasado 24 de octubre de 2022, le fueron remitidas las cuentas de cobro No 5962022 por valor de $3.938.725, por concepto retención contribución especial ejecución contrato 715 de 2021, y 5972022 por $14.967.155, por concepto de devolución Iva facturado ejecución contrato 715 de 2021, ambas cuentas de cobro con fecha límite de pago noviembre 21 de 2022, a la fecha aun no se ha realizado el pago por parte de ASEAR, se continua la gestión de cobro. Asi mismo la Agencia realizo la presentación y pago de la Declaracion de Obra Publica por el valor retenido por $3.938.725. Seguimento del 30/01/2023 El dia 30 de noviembre de 2022, ASEAR realizo el pago de la contribución de obra publica y del IVA de las facturas del 2022, asi mismo notifico mediante oficio que el IVA del 2021 no era factible de devolver dado que ya habia sido consignado a la DIAN, esto fue notificado a la Oficina Asesora juridica para proceder con el cobro de estos recursos. Seguimiento del 12/12/2023 El dia 31 de mayo de 2023, ASEAR realizo el pago del IVA del 2021, quedando con esto a paz y salvo por el valor total de las cuentas de cobro que se emitieron a fin de subsabar el hallazgo en mención, se procedió a la liquidación de el contrato. | Anexo 1: Cuentas de cobro radicadas. Declaracion de Obra Publica Evidencias Seguimento 30/01/20223 Anexo 2 : Constancia de recaudo Bancario y Oficio ASEAR Evidencias Seguimiento 12/12/2023 Anexo 1: Constancia de recaudo Bancario y Acta Liquidación | Se evalua la gestión realizada con el contratista y se está a la espera del reintegro. 27/12/2023: se verifican evidencias presentadas por el área, Acta de Liquidación Contrato N°. 715 de 2021. Por lo anterior se pruede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Se anexa Link de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EilHM82KjzNLtSY1TG9uLDsBZUn761enuU2qklVXQjcUmw?e=DRzIvc
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 5 | Deficiencias en los estudios previos, en la propuesta presentada a la entidad y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales: Al analizar los documentos previos del contrato 242 de 2021, con objeto "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de eventos institucionales, disposición de espacios, desarrollo estrategias de comunicación y rendición de cuentas de la Agencia de Educación Pos/secundaria De Medellín Sapiencia", por valor de $3.115.000.000 más adición de $1.557.500.000 y una duración entre el 5 de febrero y el 31 de diciembre· de 2021, el equipo auditor encontró que ni en los estudios previos ni en la propuesta del contratista Plaza Mayor Medellín, se detallaron las actividades específicas, el valor por actividad o precios unitarios que permitieran establecer el valor de los eventos a realizar. (...) La respuesta de la Agencia no es de recibo, ya que la observación hace referencia es a que ni en los estudios previos ni en la propuesta del contratista Plaza Mayor Medellín, se detallaran las actividades específicas, el valor por actividad o precios unitarios que permitieran establecer el valor de los eventos a realizar, no se cuenta con un presupuesto oficial detallado, ni las bases para su cálculo, incumpliendo con los principios de transparencia y responsabilidad establecidos en los artículos 24 y 26 de la Ley 80 de 1993; sobre el reintegro de los rendimientos financieros de forma mensual, al estar en el clausulado del contrato es de obligatorio cumplimiento entre las partes, y en el hallazgo se evidencia claramente la inconsistencia al respecto en el informe final de :supervisión; finalmente. , la efectividad del plan de mejoramiento mencionado por Sapiencia se verificará en la auditoría financiera y de gestión que se realice el próximo año, con alcance a la vigencia 2022. Por lo anterior, se ratifica lo observado como Hallazgo Administrativo. | Administrativa | Acción de mejora 1. Construir el presupuesto con los documentos previos que soportan los contratos interadministrativos de administración delegada con mandato, en el cual se establezca una proyección por tipología de actividad, con el fin de definir una proyección del contrato, acorde con las actividades contempladas en el mismo, de tal manera que, se pueda definir un presupuesto aproximado. | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Mejorar la elaboración del presupuesto del convenio interadministrativo de administración por mandato. | 2023-12-30 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión ( Contratación) | Subdirector José Alveiro Giraldo Gómez/ Contratista de apoyo a la Gestión Contractual Yulieth vanessa Gil Castrillón | 100% | 100% | Seguimento 18/12/2023. A la fecha de formulación del plan de mejoramiento, ya se había suscrito convenios de administración delegada con Plaza Mayor para la vigencia 2022. Por lo que se propone implementar la acción de mejora para la vigencia 2023. En la vigencia 2023 se validó desde la planeación contractual contar con el proceso discriminado por cada proyecto. | Se comparte link de los procesos celebrados a través de la plataforma secop II para las ncesidades de esta naturaleza. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22694830&isFromPublicArea=True&isModal=False y https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25844179&isFromPublicArea=True&isModal=False | Acción para implementación en el 2023 7/12/2023: se verifican evidencias presentadas por el área. Por lo anterior se puede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo.
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 10 | Sobreestimación de la cuenta 1908 Recursos entregados en administración: El equipo auditor observó en el Estado de Situación Financiera de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín -Sapiencia a 31 de diciembre de 2021, que la cuenta 1908 Recursos entregados en administración, con un saldo de $805.921.791.696, registra la suma de las subcuentas 190801 En administración por ($114.572.167.851) y 190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos por ($691.349.623.845). Esta cuenta presenta una sobreestimación neta de $448.712.538.065, debido a que se han omitido registros contables que disminuyen y, en algunos casos, aumentan el saldo de los recursos entregados en administración. (...) Dicha respuesta, es de recibo parcial por parte de la Contraloría, por lo que se ajustaron las causas de las sobre y subestimaciones y se retiraron los literales a) y g) del numeral 1) de la observación. Por lo demás se mantiene lo observado, pues evidencia la inadecuada conciliación de los saldos de la cuenta 1908, fundamentado además en el Instructivo No. 001 (24 de diciembre de 2021) de la Contaduría General de la Nación con referencia: Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo. | Administrativa | Acción de mejora 1. Acatar el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, realizando los ajustes a que haya lugar en la contabilidad de la Agencia. | 2022-08-05 | 2022-12-31 | Generar la adecuada clasificación de los hechos económicos. | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión ( Contabilidad) | Subdirector José Alveiro Giraldo Gómez / Profesional Universitario - Contador - Daphne Morales Soto | 100% | 100% | 25/11/2022 Posterior a recibir el concepto de la CGN, la Agencia realizó una solicitud a la CGN para realizar una mesa de trabajo, en esta reunión el dia 27/07/2022 la Contadora General de la Nacion manifestó que se realizaria una revision particular al tema de los desembolsos a fin de tener en cuenta toda la informacion aportada por la Agencia, en vista de que no se recibia este concepto definitivo la Agencia envió un oficio el dia 27/09/2022 solicitando este concepto. El dia 11/11/2022, se recibe oficio con concepto de la CGN ratificando la posicion inicial. A fin de atender este concepto se realizara la reclasificacion en el mes de noviembre de 2022 Seguimento del 30/01/2023 Se realizó la reclasificacion respectiva en los estados financieros del mes de noviembre de 2022 Seguimiento del 12/12/2023 Los desembolsos de las Fiducias se continuan contabilizando en la subcuenta 141507 en cumplimiento a lo establecido en el concepto emitido por la CGN. | Anexo 7: Oficio CGN 27.09.2022 Solicitud concepto definitivo CGN Respuesta CGN Radicado n°20221100066901 Seguimiento del 30/01/2023 Estados Financieros y Notas Noviembre 2022 Evidencias Seguimiento 12/12/2023: Anexo 2: Estados Financieros y Notas Octubre 2023 | Se realiza la reclasificación respectiva en los estados financieros en el mes de noviembre de 2022 con el respectivo detalle en sus notas donde se explica la reclasificación. 27/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en los Estados de Situación financiera, con cifras al 31 de Octubre de 2023-2022. Por lo anterior se puede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EhtWUlk68oZFtCz2KdPJGiUB3AQfVus9dXFHhIBIBqyF9g?e=u9qSio
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 10 | Sobreestimación de la cuenta 1908 Recursos entregados en administración: El equipo auditor observó en el Estado de Situación Financiera de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín -Sapiencia a 31 de diciembre de 2021, que la cuenta 1908 Recursos entregados en administración, con un saldo de $805.921.791.696, registra la suma de las subcuentas 190801 En administración por ($114.572.167.851) y 190803 Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos por ($691.349.623.845). Esta cuenta presenta una sobreestimación neta de $448.712.538.065, debido a que se han omitido registros contables que disminuyen y, en algunos casos, aumentan el saldo de los recursos entregados en administración. (...) Dicha respuesta, es de recibo parcial por parte de la Contraloría, por lo que se ajustaron las causas de las sobre y subestimaciones y se retiraron los literales a) y g) del numeral 1) de la observación. Por lo demás se mantiene lo observado, pues evidencia la inadecuada conciliación de los saldos de la cuenta 1908, fundamentado además en el Instructivo No. 001 (24 de diciembre de 2021) de la Contaduría General de la Nación con referencia: Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2021 -2022, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable. Por lo anterior, se constituye un Hallazgo Administrativo. | Administrativa | Acción de mejora 2. Actualizar la documentación del procedimiento de Conciliación de Recursos entregados en administración, dejando establecidas las entradas (entregables) que deberán suministrar los supervisores de los diferentes convenios interadmistrativos, contratos o fiducias. | 2022-08-05 | 2022-12-31 | Generar la adecuada clasificación de los hechos económicos. | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión ( Contabilidad) | Profesional Universitario - Contador. O quien haga sus veces. Contratista de apoyo a la gestión contabilidad Sindy Muñeton | 100% | 100% | 25/11/2022 A la fecha se esta realizando en el Area Financiera la revisión y actualización al procedimiento de Conciliación de Recursos entregados en administración, tiene un avance del 50%, esta pendiente de revision y aprobación. Seguimento del 30/01/2023 Se termino la actualización al procedimiento de Conciliación de Recursos entregados en administración, se envió para actualización al SIG para su pubicación dado que ya esta aprobado por la Subdirección. Seguimiento del 12/12/2023 A fin de dar cumplimiento al procedimiento de Conciliación de Recursos entregados en administración,se vienen realizando de manera mensual las conciliaciones con los supervisores de los contratos de Recursos Entregados en Administración, esta conciliacion es el soporte mediante el cual se causan las ejecuciones y demas conceptos de los convenios en mención en la contabilidad de la Agencia. | Anexo: Procedimiento Conciliación Recursos entregados en Administración Evidencias Seguimiento 12/12/2023: Anexo 3: Procedimiento Conciliación Recursos entregados en Administración y Conciliaciones REA mes de Octubre 2023 | Se realiza la revisión de actualización del procedimiento, este ya se encuentra publicado en el aplicativo Isolucion. 27/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en los Procedimientos Conciliación Recursos entregados en Administración y Conciliaciones REA mes de Octubre 2023 Por lo anterior se puede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EusLUh3fyclPqrSPFYxK5GIBjDFSNOzP8WfoszNriR9T5g?e=hTH4ad
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 11 | Política de Efectivo y Equivalentes del Efectivo desactualizada: En la revisión de la política de Efectivo y equivalente al efectivo, rendida por la Agencia en gestión transparente, el 15-02-2018, se lee en el capítulo VI, numeral I Presentación de Estados Financieros. (...) Sapiencia en su respuesta con radicado E 202203005042 del 9 de mayo de 2022 acepta la observación del equipo auditor, constituyéndose en Hallazgo Administrativo. | Administrativa | Acción de mejora. Actualizar la Política de Efectivo y equivalentes del efectivo a fin de dar cumplimiento a lo contemplado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, mediante acto administrativo. | 2022-08-05 | 2023-06-30 | Disponer de un manual de políticas contables actualizado al interior de la Agencia que garantice el adecuado tratamiento contable. | 2023-06-30 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión ( Contabilidad) | Profesional Universitario - Contador. O quien haga sus veces. Contratista de apoyo a la gestión contabilidad Sindy Muñeton | 100% | 100% | 25/11/2022 A la fecha se esta realizando en el Area Financiera la revisión y actualización de las Politicas contables, esta pendiente reunión con el area de Calidad a fin de revisar el procedimiento, se tiene un avance del 75%, esta pendiente de revision y aprobación. Seguimento del 30/01/2023 se realizó reunion con el encargado del SGC de la Agencia a fin de revisar las politicas contables que tiene en la actualidad la Agencia, se definió que estas debian consolidarse en un unico manual, se realizó dicha consolidacion, esta en este momento en proceso de revisión y ajuste por parte de la Profesional del Area, para ser enviadas posteriormente a la Subdirectora para aprobación Seguimiento del 12/12/2023 Se aprobó y publicó en Isolution el Manual de Politicas Contables de la Agencia, asi mismo se emitió el acto administrativo correspondiente, esta información fue rendida en el mes de agosto en el aplicativo de Gestion Transparente. | Anexo Seguimiento del 30/01/2023 Frente a las políticas se efectuó reunión con el profesional que apoya la implementación del SIG, en el cual se recibio orientación de llevarlas unificadas a un manual de Políticas, esta actividad se desarrollo y esta en tramite de revisión final para pasar a la aprobación de las instancias pertientes para su actualización. se adjunta la evidencia de la reunión agendada y cumplida y el documento realizado. Evidencias Seguimiento 12/12/2023: Anexo 4: Manual de Politicas Contables, acto administrativo, evidencia rendición Gestion Transparente | Politicas en proceso de actualización, aun no hay versión definitiva, sin embargo se evalua el avance de estas y que aun están dentro de los tiempos de cumplimiento. 28/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en el Manual de Politicas Contables (M-AP-GF-005), acto administrativo Resolución 2055 de 2023, evidencia del reporte en rendición Gestion Transparente Por lo anterior se puede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EvDe-SAb_atMtETEKotNVJMBH1ymYeppgQJzL-g_ZGCLkw?e=lPJfNG
Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2021 Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2022-08-05 | 12 | Saldos de recursos entregados en administración sin reintegrar: En la revisión de la subcuenta 190801 Recursos entregados en Administración se encontraron diferencias entre el saldo en la contabilidad de Sapiencia a diciembre 31 de 2021 y los saldos reportados por las entidades administradores de los recursos, a lo que la entidad presentó las siguientes explicaciones mediante correo electrónico del 06 de abril de 2022 con asunto "Requerimiento CGM 30032022". Habiendo evidenciado el equipo auditor que los convenios con las Instituciones Universitarias Pascual Bravo (63 y 64 de 2015) y Colegio Mayor (230 de 2018), fueron liquidados el 16 de noviembre de 2018, el 20 de enero de 2021 y el 28 de mayo de 2021, respectivamente, y reintegrados a Sapiencia los recursos no ejecutados, no es probable que las IES reporten más ejecuciones con cargo a los convenios. Por lo tanto se ratifica lo observado en calidad de Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal por $1.389.285. | Con Incidencia Fiscal y Administrativa | Acción de mejora 1. Actualizar la documentación del procedimiento de Conciliación de Recursos entregados en administración, dejando establecidas las entradas (entregables) que deberán suministrar los supervisores de los diferentes convenios interadmistrativos, contratos o fiducias. Realizar conciliaciones mensuales con el apoyo Financiero a la supervisión de los convenios con recursos entregados en administración a partir de los informes de supervisión revisados y aprobados, a fin de contar con los soportes pertinentes para los registros contables. | 2022-08-05 | 2022-12-30 | Generar la adecuada clasificación de los hechos económicos. | 2022-12-30 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión ( Contabilidad) | Subdirector José Alveiro Giraldo Gómez / Profesional Universitario - Contador - Daphne Morales Soto / Contratista de apoyo a la gestión contabilidad Sindy Muñeton | 100% | 100% | Respecto a la presunta incidencia fiscal, el valor observado no corresponde a un valor pendiente por reintegrar, se debe a partidas pendiente por afectar en la contabilidad de la agencia, es decir un movimiento netamente contable, que no implica reembolso de recursos, dado que como se evidencia en los soportes que se entregaron en su momento al equipo auditor los convenios 230/2018, 64/2015 y 63/2015 fueron liquidados y en todos ellos los recursos no ejecutados fueron reintegrados a la Agencia como se evidencia en los extractos que se adjuntaron a las actas de liquidación. Igualmente, se solicita no darle traslado al proceso de resposanbildiad fiscal de la CGM, porque no se presentó lesión del patrimonio público, ni menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro delos recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, como se expone. 25/11/2022 Desde el mes de Agosto de 2022, se viene realizando el proceso de conciliacion de los convenios con recursos entregados en administración con la SGEP, se recibe de manera mensual las conciliaciones soportadas en los informes de supervisión y con estas se realiza la respectiva contabilizacion de la ejecucion de los convenios. Seguimento del 30/01/2023 Se termino la actualización al procedimiento de Conciliación de Recursos entregados en administración, se envió para actualización al SIG para su pubicación dado que ya esta aprobado por la Subdirección. Se continua realizando el proceso de conciliacion de los convenios con recursos entregados en administración con la SGEP, se recibe de manera mensual las conciliaciones soportadas en los informes de supervisión y con estas se realiza la respectiva contabilizacion de la ejecucion de los convenios. Seguimiento del 12/12/2023 A fin de dar cumplimiento al procedimiento de Conciliación de Recursos entregados en administración,se vienen realizando de manera mensual las conciliaciones con los supervisores de los contratos de Recursos Entregados en Administración, esta conciliacion es el soporte mediante el cual se causan las ejecuciones y demas conceptos de los convenios en mención en la contabilidad de la Agencia. | Anexo 8: Conciliacion recursos entregados en Administración Sept 2022 (Cant 54) Evidencias Seguimiento 12/12/2023: Anexo 3: Conciliaciones REA mes de Octubre 2023 | Se realizó la revisión de la circular externa N° 11 de 2022 donde se emiten los lineamientos para reportes financieros y conciliaciones frente a los asociados y manejo de cuentas exclusivas, donde se solicitaron a los Asociados las respectivas conciliaciones financieras. Adicionalmente se verifica que mensualmente se realizan las labores de las conciliaciones respectivas según los informes de supervisión y los reportes de los asociados. La actualización al procedimiento de conciliación se encuentra disponible en Isolución. 27/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en los Procedimientos Conciliación Recursos entregados en Administración y Conciliaciones REA mes de Octubre 2023 Por lo anterior se puede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EusLUh3fyclPqrSPFYxK5GIBjDFSNOzP8WfoszNriR9T5g?e=hTH4ad
Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2022 | 2023-10-06 | 1 | Hallazgo 1, Deficiencia en los estudios previos, en la propuesta presentada a la entidad y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales: Contrato 402 de 2022, la argumentación presentada por la entidad, no es de recibo, toda vez que se hace alusión al cumplimiento de una serie de actividades, las cuales no son suficiente evidencia para podr comparar lo presupuestado con lo realmente ejecutado por la entidad Plaza mayor, lo que no permite evidenciar "el valor por actividad o precio unitarios que condujeron a establecer el valor de los eventos a realizar" y verificar a cabalidad el prinicpio de economía. Contituyéndose en un hallazgo administrativo. | Administrativa | Durante la presente vigencia en y en lo que corresponde a las diferentes necesidades de acuerdo a esta tipo de naturaleza, la agencia previo establecer la estimación de valores por programa o actividad de acuerdo al presupuesto general del contrato a celebrar. Por tanto, es un proceso continuo de mejora durante la vigencia 2023. | 2023-10-01 | 2024-02-28 | Contar con procesos coherentes respecto a la necesidad a satisfacer y las diferentes fuentes de financiación, es decir, dialogo de la especificación tecnico - economica. | vigencia 2023 | Oficina Asesora Jurídica | Mario Alvarez / Jefe Of. Asesora Jurídica | 100% | 100% | Seguimento 18/12/2023: Este proceso puede ser corroborrado en los procesos adelantados en la vigencia 2023, por lo tanto se adjunta la Matriz donde el auditor puede verificar que efctivamente en la etpa precontractual de los contratos suscritos con Plaza mayor, se incorporó la propuesta discriminada por valor acorde a las actividades realzidas. | Se comparte link de los procesos celebrados a través de la plataforma secop II para las ncesidades de esta naturaleza. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22694830&isFromPublicArea=True&isModal=False y https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25844179&isFromPublicArea=True&isModal=False | 28/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en el matriz general de la contratación 2023. Por lo anterior se puede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Link para verificación de evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22694830&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25844179&isFromPublicArea=True&isModal=False
Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2022 | 2023-10-06 | 2 | Hallazgo 2, Debilidades en planeación contractual presentado por el no cumplimiento del principio de universalidad presupuestal. Convenio Inter administrativo 391 de 2022. Con la celebración del citado contrato inter administrativo se presentó las siguientes debilidades: - Vulneración del principio presupuestal de Universalidad. - Se vulneró lo previsto en el Decreto 568 de 1996, numeral III, que sobre las vigencias futuras expresas: "Artículo 3, Los negocios fiduciarios de administración o manejo de recursos que requieran celebrar los órganos públicos que cubran más de una vigencia fiscal, necesitarán autorización para comprometer vigencias futuras previa a la apertura de la licitación o concurso de manera general o particular", al no haber constituido las vigencias futuras para el contrato de fiducia, la entidad optó por usar un CDP y un RP que ya no estaban vigentes, conllevando el incumplimiento normativo. (...) En conclusión, los argumentos presentados por SAPIENCIA, no son de recibo, pues no desvirtúan lo expresado por la Contraloría en el informe preliminar. En consecuencia, se configura como hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, | Administrativa | Establecer como mecanismo de prevención al momento de suscribir convenios especificos para garantizar el cumplimiento de la misionalidad de la agencia, a traves de los diferentes programas y proyectos en los cuales se determine utilizar varias fuentes de financiación con cargo a contratos o encargos fiduriarios, que solo se celebrará por la suma correspondiente a la disponibilidad presupuestal de la agencia para cada vigencia. | 2023-10-01 | 2024-02-28 | Propender que las necesidades objeto de la misionalidad de la Agencia al momento de adelantar el proceso de selección contractual, obtenga desde la planeación relacion presupuestal respecto a la fuente de financiación. | vigencia 2023 | Direccion/ Of. Asesora Juridica/ Subdirecciones y apoyo de quien desarrolle control Tecnico del Proceso | Direccion/ Of. Asesora Juridica y Subdirecciones | 100% | 100% | Seguimento 18/12/2023: Durante la vigencia 2023, la agenica a través del proceso Gestión Contractual, valido que el presupeusto de cada necesidad, diera a cabalidad con el prinicpio de anualidad, acorde con la modalidad y tipología aplicable. (esto solo para los contratos que le aplica ejecución presupesutal) | Se adjunta matriz general de la contratación 2023, donde se puede validar que cada necesidad contaba con su soporte presupuestal de acuerdo al principio de anualidad. | 28/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en el matriz general de la contratación 2023. Por lo anterior se puede proceder a dar por cerrado el presente hallazgo. Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/Et5m7zPDI2xAkFmTCO7NnDoBt9cshtHlnXLm9UltqTfqyg?e=YaHU4g
Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2022 | 2023-10-06 | 3 | Hallazgo 3, Presentación incompleta de notas a los estados financieros. En las Notas (revelaciones) a los Estados Financieros de SAPIENCIA, concretamente al numeral 3,1 Correcciones contables, (...) Lo anterior fue producto de la ligereza en la contrucción de notas, inobservando la Resolución 193 de 2020, de la CGN, relacionada con el cumplimento de las revelaciones mínimas requeridas por cada marco normativo en las notas de los estados (...) Depues de revisada la respuesta enviada por SAPIENCIA a la Contraloría Distrital de Medellín, el equipo auditor confirmó la observación, la cual quedará en firme como hallazgo Administrativo, Con la aceptación por parte de SAPIENCIA, para corregir las notas en el año 2023, no se corrige la situación encontrada en el periodo objeto de análisis; es dicir 2022; por ello deberá elaborar el respectivo plan de mejoramiento, el cual será veriicado y evaluado en la Auditoría Financiera y de Gestión del próximo año. | Administrativa | Elaborar las notas a los Estados Financieros de la vigencia 2023, teniendo en cuenta las revelaciones minimas contempladas en la Resolución 193 de 2020, concretamente para las correcciones contables de periodos anteriores se incluira una explicación en la Nota 27 – Patrimonio, en la que se detallara los ajustes realizados a periodos anteriores con su valor y el impacto que genera en los ingresos y gastos de la vigencia anterior. | 2023-10-01 | 2024-02-28 | Garantizar que las notas a los Estados Financieros de la Agencia cumplen las revelaciones minimas contempladas en la Resolución 193 de 2020 y el marco conceptual vigente. | 2024-03-31 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión | Daphne Morales Soto / Profesional Universitario | 100% |  | La fecha propuesta hace relación a la fecha establecida por la CGN para presentación de estados financieros de la Vigencia 2023. Seguimiento del 12/12/2023: Se incluyó en las notas elaboradas y presentadas a partir del mes de marzo de 2023 una explicación en la Nota 27 – Patrimonio, en la cual se detallan los ajustes realizados a periodos anteriores con su valor y el impacto en los ingresos y gastos de la vigencia anterior. | Evidencias Seguimiento del 12/12/2023: Anexo 2: Estados Financieros y Notas Octubre 2023 | 27/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en los Estados de Situación financiera, con notas y cifras al 31 de Octubre de 2023-2022. Se debe realizar revisión posterior en el año 2024 para evidenciar la efectividad de las acciones . Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EhtWUlk68oZFtCz2KdPJGiUB3AQfVus9dXFHhIBIBqyF9g?e=u9qSio
Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2022 | 2023-10-06 | 4 | Hallazgo 4, Registro contable y revelación incorrecta en la nota 7 a los Estados Financieros. En la nota 7 a los Estados Financieros de SAPIENCIA vigencia 2022, se enunció lo siguiente: "A continuación, se detalla la cuenta Otros Deudores, la cual para el cierre del mes de diciembre de 2022 estaba conformada así" (...) Pero en el "Saldo Otros Deudores" está inlcuyendo a la DIAN, con una CXC Sanción por $98,527,000 pesos", cuando en realidad de acuerdo a los documentos soportes, la DIAN lo que informó en 2021 a SAPIENCIA, fue la formulación de un pliego de cargos por la presentación extemporánea de Inpuesto de Renta, de la vigencia 2018; es decir, que no es una cuenta por cobrar para SAPIENCIA; por el contrario, es una obligación (cuenta por pagar) de SAPIENCIA, para con la DIAN. (...) En conclusión, por la razones ténicas expresadas en los párrafo precedentes, el equipo auditor, reafirma la observación, la cual quedará en firme como hallazgo Adminsitrativo. | Administrativa | Reclasificar el NIT de la cuenta por cobrar por pago de la Sanción interpuesta por la DIAN, cambiando el NIT de la DIAN por un NIT genérico de Otros Deudores,mientras se surte el debido proceso en investigación disciplinaria radicada bajo el No. 01-2022 y que determinará el/los responsables/s de dicha sanción a que haya lugar. Incorporar en las Notas a los estados Financieros el detalle relacionado con este hecho económico y su avance, lo que permite una mayor comprension de la partida de Otros Deudores. | 2023-10-01 | 2024-02-28 | Presentar a través de las notas a los Estados Financieros de la Agencia, la información detallada sobre registros relevantes realizados durante la vigencia fiscal, para una mayor comprensión de estós. | 2024-03-31 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión | Daphne Morales Soto / Profesional Universitario | 100% |  | La fecha propuesta hace relación a la fecha establecida por la CGN para presentación de estados financieros de la Vigencia 2023. Seguimiento del 12/12/2023: La Agencia consideró oportuno reclasificar el NIT de esta cuenta por cobrar cambiando el NIT de la DIAN por un NIT genérico de Otros Deudores, a la espera del fallo definitivo en el o los procesos a que haya lugar, esta reclasificación se realizó en el mes de marzo de la vigencia actual y quedo revelada en las Notas a los Estados Financieros a partir de esa fecha. | Evidencias Seguimiento del 12/12/2023: Anexo 2: Estados Financieros y Notas Octubre 2023 | 27/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en los Estados de Situación financiera, con notas y cifras al 31 de Octubre de 2023-2022. Se debe realizar revisión posterior en el año 2024 para evidenciar la efectividad de las acciones. Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EhtWUlk68oZFtCz2KdPJGiUB3AQfVus9dXFHhIBIBqyF9g?e=u9qSio
Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2022 | 2023-10-06 | 5 | Hallazgo 5, Sanción por Declaración Extemporánea. La situación referida anteriormente, implicaron la salida de recursos financieros de SAPIENCIA para cancelar la Sanción1 impuesta por la DIAN por la penalidad en la presentación extemporánea por valor de $86,675,500 e intereses por sanción extemporánea po la de $12,821,500; para un valor total cancelado por SAPIENCIA de $98,527,000 pesos. Situación que produjo una lesiones al patrimonio de SAPIENCIA po esa cuantía; lo cual en principio se constituye en un Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $98,527,000 pesos. | Con Incidencia Fiscal y Administrativa | Se continuará adelantando el proceso disciplinario 2022-1, el cual inicio por los hechos que dieron origen al hallazgo, una vez se identifiquen las responsabilidades de los funcionarios y recauden las pruebas necesarias se hiniciaría la acción judicial pertinente. | 2023-10-02 | 2024-06-30 | Identificar responsabilidades funcionarios y realizar las acciones juridicas competentes. | 2024-06-30 | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de la Oficina Asesora Juridica | 100% | 100% | En el proceso disciplinario 2022-1 se profirió auto de cierre de investigación, en este se le dio traslado para alegar a la investigada, la cual presentó sus alegatos, actualmente, el caso se encuentra en estudio y se están valorando las pruebas presentadas, una vez se tenga definido se citará a audiencia de formulación de cargos o archivo. En seguimento 18/12/2023: Se adjunta oficio remisorio con el proceo efectuado por la Agencia, enviado para la Procuraduría Regional Antioquia, para lo de su competencia. | Se adjunta oficio de traslado a la Procuraduría Regional de Antioquia, con la finalidad de que se surta la etapa de juzgamiento, todo esto en conformidad del Acuerdo Directivo No. 31 de 2022 de Sapiencia. | 27/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado el trámite ante la Procuraduría Regional Antioquia, con oficio remisorio radicado N°. E-2023-793612 del 18/12/2023. Se debe verificar en el año 2024 la resolución de dicho proceso . Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/Emje7b0r1htBvA5dswgoBpgBtN3eEGX4dVcSaj8AIh1WQQ?e=GEPjNn
Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2022 | 2023-10-06 | 6 | Hallazgo 6, Registros y/o recuperaciones inciertas. En las Notas a los estados financieros relativas a otras cuentas por cobrar, se dejó la siguiente explicación : "las otras cuentas por cobrar de reintegro y recuperación por valor de $15,821,812 pesos registran recursos que están pendietes de recuado sindo los más representativos, Banco ITAU por $5,200,000 pesos correspondientes a gravamen de movimentos financieros, y Ruta N por valor de $4,464,209 pesos, entre otros". (...) La anterior situación se presentó por la no aplicación integral de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Unidad Administrativa Especial CGN, numeral 3,2,15 Depuración contable permanente y sostenible. En este caso, se deberán realizar las acciones adminsitrativas necesarias para evitar que la información financiera revele situaciones tales como (...). "Bienes y derechos relacionados con los valores que afectan la situación financiera y no representan derechos o bienes ciertos para la entidad" | Administrativa | Realizar el proceso de depuración contable a cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, para la presentación de la información con corte al 31 de diciembre del año 2023, garantizando asi que estos reflejen la realidad de los hechos económicos de forma confiable. | 2023-10-01 | 2024-02-28 | Identificar y ejecutar los procesos adecuados y pertinentes para la revisión, análisis y depuración de las cifras y demás datos contenidos en los Estados Financieros de tal forma que éstos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual vigente. | 2024-03-31 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión | Daphne Morales Soto / Profesional Universitario | 100% |  | La fecha propuesta hace relación a la fecha establecida por la CGN para presentación de estados financieros de la Vigencia 2023. Seguimiento del 12/12/2023: Durante la vigencia actual se continúa realizando los procesos de depuración que permitan que los estados financieros de la Agencia reflejen en su totalidad la realidad de los hechos económicos. Al mes de marzo de 2023 se realizaron los ajustes correspondientes respecto al valor registrado del Banco ITAU, dado que no se alcanzó a depurar esta cifra al cierre del periodo 2022. En este mes se realizó el registro correspondiente al valor de RUTA N, del cual se informó por parte del apoyo a la supervisión que en el año 2018 se generó una cuenta de cobro con numero 201836 por valor $4.464.209, dicha cuenta incluía el rembolso de los rendimientos financieros de los periodos de febrero y marzo de 2018, sin embargo esta cuenta de cobro no fue cancelada por RUTA N dado que el documento presentó inconsistencias en la fecha de vencimiento, posterior a esto se generó una nueva cuenta de cobro con numero 201873 por valor de $9.077.363, esta nueva cuenta de cobro incluía el rembolso de los rendimientos financieros de los periodos de febrero a mayo de 2018, tal como se detalla en los extractos que se adjuntan. Sin embargo, por error involuntario la cuenta 201836 no fue anulada en la contabilidad en el año 2018 y no se alcanzó a depurar para el cierre del periodo 2022. | Evidencias Seguimiento del 12/12/2023: Anexo 2: Estados Financieros y Notas Octubre 2023 | 27/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en los Estados de Situación financiera, con notas y cifras al 31 de Octubre de 2023-2022. Se debe realizar revisión posterior en el año 2024 para evidenciar la efectividad de las acciones . Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EhtWUlk68oZFtCz2KdPJGiUB3AQfVus9dXFHhIBIBqyF9g?e=u9qSio
Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2022 | 2023-10-06 | 7 | Hallazgo 7, Deficiencias en Equipo de Comunicaciones y Computación. En las notas a los estados financieros relativas a los soldos de la cuenta Equipo de cómputo y comunicaciones; SAPIENCIA expresó lo siguinete: Con el fin de garantizar la permanencia de estos se adquirieron en el mes de noviembre de 2021, 1637 equipos por valor de $2,380,950,000 pesos, y en le mes de diciembre de 2021, 742 equipos por valor de $1,079,208,858 pesos los cuales fueron entregados en el mes de febrero de 2022 a los beneficiarios, en esta fecha se dieron de baja de la contabildiad. (...) despúes de revisada la respsuta enviada por SAPIENCIA a la Contraloría Distrital de Medellín, el equipo auditor, confirmó la observación, la cual queda en firme como Hallazgo Adminsitrativo. | Administrativa | Modificar el procedimiento P-AP-GF-004 Conciliación de cuentas, para incorproar como actividades previas al cierre contable la conciliación de los movimientos de los activos fijos con las diferentes áreas encargadas, a fin de que los estados financieros de la Agencia reflejen en su totalidad la realidad de los hechos económicos. | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Identificar y ejecutar los procedimentos adecuados y pertinentes para la revisión, análisis y depuración de las cifras y demás datos contenidos en los Estados Financieros para garantizar que la información financiera sea precisa, completa y útil para los usuarios. | 2024-02-28 | Subdirección Administrativa, Finanaciera y de Apoyo a la Gestión | Daphne Morales Soto / Profesional Universitario Luis Fernando Cifuentes / Contratista Lider TI | 80% |  | Seguimiento del 12/12/2023: Se procedió a dar de baja a los 2 activos faltantes, en el mes de marzo de 2023. Se estableció como actividades previas al cierre del año, la conciliación de los movimientos de los activos fijos con las diferentes áreas encargadas, a fin de que los estados financieros de la Agencia reflejen en su totalidad la realidad de los hechos económicos, para el cierre del año se elaborará la conciliación respectiva. | Evidencias Seguimiento del 12/12/2023: Anexo 2: Estados Financieros y Notas Octubre 2023 | Se debe verificar en el año 2024 la aprobación de la reclasificación del fallo definitivo para evidenciar la efectividad de las acciones . 27/12/2023: Se verifican las acciones realizadas para la efectividad de la acción de mejora, evidenciado en los Estados de Situación financiera, con notas y cifras al 31 de Octubre de 2023-2022. Se debe realizar revisión posterior en el año 2024 para evidenciar la efectividad de las acciones y elaboración de las conciliaciones respectivas.. Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EhtWUlk68oZFtCz2KdPJGiUB3AQfVus9dXFHhIBIBqyF9g?e=u9qSio
Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2022 | 2023-10-06 | 8 | Hallazgo 8, incumplimineto de la efectividad de las acciones de mejora del PMU, correspondiete a los Hallazgos adminsitrativos 7,8,9,10,y 12 de la Auditoría Financiera y de Gestión Sapiencia Vigencia 2021, Son de recibo los comentarios de la entidad auditada, y se corrige la redacción encaminada a los hallazgos que se reportan en el PMU a 31/12/2022, relacionado con las auditorías efectuadas a las vigencias 2017 a 2021. El plan de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2022, contiene 34 hallazgos, al cual se le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado, obteniendo como resultado 19 hallazgos cerrados y 15 abiertos, para un concepto de cumple. Respecto a los hallazgos 7,8,9,10 y 12, el equipo auditor presenta el análisis de cada una a través del cuadro 33 antes desxrito, en el cual se explica lo relacionado a la inefectividad de las acciones propuestas y por lo cual se dejan abiertas. En consecuencia esta observación se ajuta en lo mencionado y se configura como un Hallazgo Administrativo. | Administrativa | Establecer mediante circular interna, las acciones operativas encaminadas a garantizar la oportunidad en la entrega de la informacion de las diferentes dependencias de la Agencia al proceso de Contabilidad, a fin de que al interior del proceso se pueda realizar un oportuno y adecuado registro, clasificación de los hechos economicos, se puedan generar soportes idoneos, informes contables, estados financieros y notas que cumplan las caracteristicas de confiabilidad, relavancia y comprensibilidad, siempre en observancia de las politicas y procedimientos contables de la Agencia, la normatividad expedida por la Contaduria General de la Nacion, Efectuar una (1) jornada de capacitación y orientación ténica, al equipo contable frente a las actualizaciones de la normatividad que tengan afectación en los diferentes procedimientos que realiza el proceso Gestión Financiera (Contabilidad). | 2023-10-01 | 2024-04-30 | Definir los controles necesarios que garanticen que la contabilización de los hechos economicos de la Agencia se realizan en concordancia con la normativa contable, generando una adecuada clasificación de los hechos económicos y la existencia real de bienes, derechos y obligaciones. | 2024-05-30 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión | Narda Moreno / Subdirectora Administrativa, financiera y de apoyo a la gestión Daphne Morales Soto / Profesional Universitario | 80% |  | Seguimiento del 12/12/2023: Se envió el seguimiento con cumplimiento al 100% de los hallazgos de la vigencia del año 2021. Se estableció en la circular de cierre financiero de la vigencia 2023 las fechas para entrega de información de las diferentes dependencias al area de contabilidad, a fin de que al interior del proceso se pueda realizar un oportuno y adecuado registro y clasificación de los hechos economicos. | Evidencias Seguimiento del 12/12/2023: Anexo 5: Circular cierre financiero 2023 | 28/12/2023: Se verifica lal Cirdular Interna 16 de 2023 con fecha 22 de noviembre de 2023 con la información de cierre financiero 2023. Se debe realizar revisión posterior en el año 2024 para evidenciar la efectividad de las acciones propuetas . Link para verificación de evidencias: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/andres_rodriguez_sapiencia_gov_co/EjqCK8GkEJBEgbE4NNfKezoBZZ5GcC1xN6PJQD-XGvDbbw?e=hRzvw3
Link para verificación de evidencias:
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono:
Note on E20: Diana Avendao Lugo: No tiene selecciona de Administrativo con incidencia disciplinaria
Note on O8: Hector Mauricio Serna Arias: Cual es la observación del 2022?

## Instructivo
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO F-CF-RC-012

## Listado (hidden)
Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria