## MENU
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2024
La Oficina de Control Interno de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - Sapiencia, presenta el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al III cuatrimestre del 2024, dando cumplimiento al Plan de Auditorías Internas Vigencia Fiscal 2025.
Abril 2025

## COMPONENTE 1
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024-3
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | META/CANTIDAD |  |  | RESPONSABLE | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | 1931-12-01 |  | 1931-08-01 |  | 1931-12-01 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE AGOSTO) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | EVIDENCIAS (31 DE DECIEMBRE) | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO (31 DE DICIEMBRE)
[6 empty] | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE
|  | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | [10 empty] | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Elaborar, actualizar, monitorear y divulgar la matriz de riesgos de procesos y riesgos de corrupción de la Agencia | Matriz de riesgos de procesos y corrupción actualizada y publicada | 1 | 0 | 0 | Planeación Estratégica Líderes de procesos | N/A | N/A |  |  |  |  | Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre del año. |  |  | No aplica. | Esta actividad no estaba programada para el presente cuatrimestre.
| Número de seguimientos realizados (periodo vencido) | 1 | 1 | 0 | Planeación Estratégica | N/A | N/A |  | 0% |  |  | Sin meta proyectada para el cuatrimestre. |  |  | No aplica. | Esta actividad no estaba programada para el presente cuatrimestre.
Elaborar las conciliaciones bancarias | Número de conciliaciones bancarias realizadas (a demanda) | 100% | 100% | 100% | Contabilidad | 100% | 100% |  | 0% |  | 0% | Se elaboraron 36 conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias de la Agencia de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024. Las conciliaciones se elaboran mes vencido. En los meses de agosto y septiembre se elaboraron 8 conciliaciones cada mes, y en los meses de octubre y noviembre 10 conciliaciones cada mes. |  |  | 06. Número de conciliaciones bancarias realizadas | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente las 36 conciiaciones bancarias realizadas entre los meses de agosto y noviembre de la pasada anualidad. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Realizar los desembolsos a contratistas y proveedores de acuerdo a las instrucciones recibidas de la Subdirección Administrativa y Financiera y de los supervisores de los diferentes contratos firmados por la Agencia | Cuentas de cobro recibidas y facturadas (a demanda) | 100% | 100% | 100% | Tesorería | 100% | 100% |  | 0% |  | 0% | Se recibieron y procesaron 1071 documentos entre facturas y/o cuentas de cobro de proveedores y contratistas por prestación de servicios de la Agencia, posteriormente se realizaron los respectivos desembolsos cerciorándonos que cada uno recibiera los recursos a satisfacción. De estos, 210 correspondían a personas jurídicas y 861 a personas naturales, y de estos últimos, 811 se realizaron a contratistas por servicios de la Agencia. |  |  | Desembolsos a contratistas y proveedores | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente 1071 facturas y/o cuentas de cobro de proveedores y contratistas por prestación de servicios de la Agencia. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Presentar el informe de Bancos | Número de informes de bancos presentados | 17 | 18 | 17 | Tesorería | 17 | 100% |  | 0% |  | 0% | Se presentaron los 18 informes de Bancos correspondienes al presente período (septiembre a diciembre de 2024) |  |  | Informe de Bancos | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente los 18 informes de bancos correspndientes a los meses entre septiembre a diciembre de la pasada anualidad. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Dar seguimiento al cargue de las bases de datos histórica de los fondos en el sistema de información | Número de informes del cargue de la base de datos realizados | 0 | 1 | 0 | Dirección Técnica de Fondos | 0 | N/A |  | 0% |  | #DIV/0! | Sin meta proyectada para el cuatrimestre | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | No aplica. | Esta actividad no estaba programada para el presente cuatrimestre.
Realizar seguimiento a las solicitudes de bases de datos, dando cumplimiento con el diligenciamiento del formato de compromiso uso de base de datos y confidencialidad | Número de seguimientos realizados | 2 | 2 | 2 | Dirección Técnica de Fondos | 2 | 100% |  | 0% |  | 0% | • Diligenciamiento Formularios IES: Durante el año se diligenciaron un total de 17 solicitudes, de las Instituciones Educativas para la obtención de bases de datos, discriminados así; Cuatrimestre 1: (6) solicitudes Cuatrimestre 2: (8) solicitudes Cuatrimestre 3: (3) solicitudes • Diligenciamiento Formularios Sapiencia: Durante el año se diligenciaron un total de 14 solicitudes, de las Instituciones Educativas para la obtención de bases de datos, discriminados así; Cuatrimestre 1: (5) solicitudes Cuatrimestre 2: (7) solicitudes Cuatrimestre 3: (2) solicitudes | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | DTF | Verificado el link de evidencias, se logra evidenciar el tramite de 5 solicitudes de uso de base de datos, 3 externas y 2 internas, todas de Fondo Presupuesto participativo. Se logra observar el control que se tiene sobre el diligenciamiento del formato de compromiso uso de base de datos y confidencialidad. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Realizar socialización de procedimientos y protocolos de los procesos de la DTF | Número de socializaciones realizadas | 2 | 0 | 1 | Dirección Técnica de Fondos | 1 | 100% |  |  |  | 0% | Durante los meses de septiembre a Diciembre de 2024 se realizaron procesos de socialización de procedimientos y protocolos de los procesos de la DTF, capacitando a los contratistas respecto a las generalidades de los programas tanto becas como créditos condonables (Pregrado RO, Pregrado PP, Extendiendo Fronteras, Enlaza Mundos, Formación Avanzada, Becas Mejores Bachilleres, Becas Mejores Deportistas y Becas Formación Avanzada) así como del proceso de renovación y pqrsdf, acorde con el reglamento operativo aplicable a cada uno de los programas. |  |  | DTF | Se verificó la socialización de procedimientos y protocolos de los procesos de la DTF, capacitando a los contratistas respecto a las generalidades de los programas tanto becas como créditos condonables, con l oque se cumplie con meta programada para el 3° cuatrimestre de 2024. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Generar oportunamente los cierres de cartera para ser entregados a contabilidad | Número de cierres de cartera realizados (mes vencido - 10 días ) | 4 | 4 | 4 | Cartera | 4 | 100% |  | 0% |  | 0% | Se enviaron oportunamente los cuatro cierres de cartera para ser entregados a contabilidad (agosto a noviembre de 2024) |  |  | Cierre Contable | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente los 4 cierres de cartera correspndientes a los meses entre agosto y noviembre de la pasada anualidad. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Administrar el inventario físico de la Agencia (fijos y devolutivos de sede principal, Mazo y C4ta) | Número de inventarios físicos realizados | 1 | 1 | 0 | Recursos Físicos | 0 | N/A |  |  |  | #DIV/0! | Sin meta proyectada para el cuatrimestre |  |  | No aplica. | Esta actividad no estaba programada para el presente cuatrimestre.
Realizar seguimientos a la siniestralidad que afecte la póliza adquirida por la Agencia | Número de informes presentados | 2 | 0 | 1 | Recursos Físicos | 1 | 100% |  | #DIV/0! |  | 0% | Mediante póliza todo riesgo, se encuentran asegurados los bienes muebles que son propiedad de la Agencia, así mismo la infraestructura física se encuentra amparada mediante póliza cuyo titular es el Distrito de Medellín, como propietario de los bienes inmuebles, la Agencia actúa como comodatario. Se realizo renovacion de polizas todo riesgo que ampara los biens muebles de la agencia las cuales van hasta noviembre 2025 |  |  | 02. Número de informes presentados (Siniestralidad) | Se verifica el informe presentando sobre siniestralidad, sobre renovacion de polizas todo riesgo que ampara los bienes muebles de la agencia las cuales estan cubiertos hasta noviembre 2025. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Realizar la publicacion de los documentos precontractuales y contractuales en los portales de contratración (Secop II y TVEC) de conformidad con la normativa vigente | Publicaciones realizadas de acuerdo a la contratación efecutada en cada mes (a demanda) | 100% | 100% | 100% | Contratación | 100% | 100% |  | 0% |  |  | Para el trimestre se publicaron 826 documentos de los procesos contractuales, los cuales fueron publicados oportunamente en Plataforma SECOP II y en los aplicativos dispuestos para ello, discriminados así: Para el periodo de septiembre - octubre, se publicaron 647 documentos del proceso contractual, se gestionaron ochenta (80) contratos con fechas de inicio entre el 1 de septiembre al 31 de octubre. En septiembre fueron 44 contratos, con 361 documentos publicados, el 55,8% En octubre fueron 36 contratos, con 286 documentos publicados, el 44,2% Para el periodo de noviembre - diciembre, se publicaron 179 documentos del proceso contractual, se gestionaron veintidós (22) contratos con fechas de inicio entre el 1 de noviembre al 16 de diciembre. En noviembre fueron 18 contratos, con 147 documentos publicados, el 86% En diciembre fueron 4 contratos, con 35 documentos publicados, el 14% | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | 02. Publicaciones realizadas de acuerdo a la contratación efectuada en cada mes | Verificado el archivo denominado "INDICADORES OAJ", pestaña "PUBLICACIONES", se logran observar la publicacion de las 826 reportadas en Secop II y TVEC. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE |  | 100%
0%
Note on A10: Asociado al riesgo: malversación o desvío de fondos
Note on A11: Asociado al riesgo: malversación o desvío de fondos
Note on A12: Asociado al riesgo: malversación o desvío de fondos
Note on A13: Asociado al riesgo: utilización indebida de las bases de datos personales para beneficio propio o de un tercero Manipulación de la información del proceso

## COMPONENTE 2
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024-3
Componente 2. Racionalización de Trámites
ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | META/CANTIDAD |  |  | RESPONSABLE | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | 1931-12-01 |  | 1931-08-01 |  | 1931-12-01 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE AGOSTO) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO (31 DE DICIEMBRE)
[6 empty] | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE
|  | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | [10 empty] | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Implementar la política de racionalización de trámites | Número de inventarios de trámites revisados y actualizados | 1 | 0 | 1 | Atención a la Ciudadanía | 1 | 100% |  |  |  | 0% | Para la fecha del seguimiento del PAAC, desde Atención a la Ciudadanía se realizaron las siguientes acciones para los trámites administrativos - SUIT de la Agencia: • Se identifica el estado del avance de la inscripción de trámites en el SUIT. Se llevan a cabo reuniones con los enlaces de las dependencias y/o procesos, en las cuales se les brindó una socialización del procedimiento de la función pública respecto al registro de los trámites en el SUIT; así mismo se les compartió las fichas técnicas de los trámites asociados a cada uno de sus procesos o proyectos para su revisión, adicional se concreta un plan de trabajo con cada uno. • Información, soporte para la verificación de la inscripción de trámites. Una vez realizada las gestiones anteriormente mencionadas; se ingresó al SUIT con el propósito de identificar el estado de inscripción de cada uno de los trámites registrados en la plataforma. • Hojas de vida de los trámites inscritos en el SUIT y de los trámites que están pendientes por inscribir en la mencionada plataforma. Dando cumplimiento al plan de trabajo concertado con los responsables se da inicio a las reuniones de revisión de las fichas técnicas de cada uno de los trámites; a la fecha se han revisado los quince (15) trámites registrados en el SUIT para la Agencia, identificándose que algunos se requieren: Modificaciones, actualizaciones, eliminaciones y creación. A continuación, se relacionan los porcentajes de participación por cada una de las dependencias en los trámites vigentes: Dependencia responsable No Trámites % participación DTF: 9 (60%) GEP: 3 (20%) Cartera: 3 (20%) Total Trámites 15 |  |  | https://sapienciagov.sharepoint.com/:f:/s/Bancodedocumentos/Eqy1PRvBRmRJoI4CwEZqIQwBC_fbeiQbuyxbVg1HtgjP9w?e=V1bzYS | Se verificaron las evidencias de los 15 tramites inscritos y revisados ante el SUIT, encuentra esta Oficina que se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
| Priorización de trámites y estrategia de racionalización realizada | 0 | 0 | 2 | Atención a la Ciudadanía | 1.5 | 75% |  | #DIV/0! |  | 0% | Para este indicador se solicito asesoría a la Función Publica sobre la Racionalización de Trámites y esta pendiente con Planeación comenzar a subir las fichas técnicas de cada uno de los tramites de acuerdo a los lineamientos dados por la Función Publica para su revisión y aprobación para posteriormente ser publicados. |  |  | https://sapienciagov.sharepoint.com/:f:/s/Bancodedocumentos/ErdgQEAy5GlCrfLjcoXPc2QBzE-3e76lhLdEwwAD3E0yeA?e=TcjUvK | Se verificaron la asesoria recibida por la Agencia sobre la racionalizacion de tramites inscritos ante el SUIT. Encuentra esta Oficina que se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE |  | 87.5% |  | #DIV/0!

## COMPONENTE 3
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024-3
Componente 3. Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía
ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | META/CANTIDAD |  |  | RESPONSABLE | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | 1931-12-01 |  | 1931-08-01 |  | 1931-12-01 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE AGOSTO) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO (31 DE DICIEMBRE)
[6 empty] | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE
|  | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | [10 empty] | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Orientar al personal (servidores públicos y contratistas) de la Agencia en el ejercicio de la prevención del daño antijurídico | Número de actividades orientadoras realizadas | 1 | 4 | 4 | Oficina Asesora Jurídica | 7 | 175% |  | 0% |  | 0% | Se realizaron siete (7) socializaciones : - Responsabilidad en la contratación pública. - Declaración de incumplimiento de contratos de prestación de servicios. - Irregularidades en la etapa precontractual: responsabilidad precontractual. - El silencio administrativo -Supervisión y Liquidación. - Habeas Data. Se realizó una (1) soicalización en Julio que no fue reportada oportunamente: - Organización documental | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | 05. Número de actividades orientadoras realizadas | Se logr evidenciar la realizacion de las 7 socializaciones realizadas por la Oficina Asesora Jurídica. Cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Expedir cápsulas o circulares informativas en temas de interés para Sapiencia en ejercicio de la prevención del daño antijurídico | Número de cápsulas o circulares expedidas y comunicadas a la toda la Agencia | 1 | 2 | 2 | Oficina Asesora Jurídica | 2 | 100% |  | 0% |  | 0% | Se realizaron dos (2) capsulas: Política de Defensa Judicial y Derecho de petición y canales de atención al ciudadano. |  |  | 06. Número de cápsulas o circulares expedidas y comunicadas a la toda la Agencia | Se verifico el correo masivo y efectivamente se dio cumplimiento al indicador de producto.
Evaluar el servicio de atención a la ciudadanía, por medio de los canales, y el acceso a los trámites, hacia la mejora continua del proceso | Número de informes de percepción y satisfacción de la ciudadanía respecto a la calidad del servicio realizados (Incluye publicación en la Web - mes vencido) | 1 | 1 | 0 | Atención a la Ciudadanía | 1 | 100% |  | 0% |  | #DIV/0! | Para la fecha de seguimietno del PAAC, se ha publicado en la página web institucional, como evidencia se presenta el correo de confirmación por parte de Comunicaciones la publicación en la página web institucional. Se podrá validar su publicación en el siguiente link: https://sapiencia.gov.co/resultados_de_encuestas/ | B1 | Informe de percepción y satisfacción | Informe de percepción y satisfacción | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente el informe de la encuesta de satisfaccion 2024-3. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Realizar orientaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | Número de orientaciones realizadas | 1 | 0 | 1 | Atención a la Ciudadanía | 1 | 100% |  | #DIV/0! |  | 0% | Se realizaron capacitaciones a los procesos de Gestión Documental y Cartera con el objetivo de darles a conocer información necesaria e importante para la atención a la ciudadanía, comprendiendo los diferentes conceptos, sus productos y servicios, tendiendo en cuenta los lineamientos contenidos en el Manual de Atención a la Ciudadanía de la Agencia. |  |  | B5 | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente el las capacitaciones llevadas a cabo Gestion Documental y Gestion Cartera durante el periodo 2024-3. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Realizar seguimiento a la atención que se da en los diferentes canales de servicio a la ciudadanía que conlleve al fortalecimiento de los mismos | Número de seguimientos realizados | 1 | 1 | 1 | Atención a la Ciudadanía | 1 | 100% |  | 0% |  | 0% | Correo institucional: se recibieron en la bandeja de @info 1.908 correos gestionados en el bimestre, de los cuales en Noviembre se gestionaron 1.192 la totalidad de correos para una efectividad del 100% y para el mes de Diciembre hasta el 13 ((a la fecha del reporte del B6)), han ingresado 927 correos y se han gestionado 716 correos, teniendo 211 correos pendientes a esa fecha por gestionar para un cumplimiento 77% . Se tiene como estrategia estar cubiertos por los demás miembros del equipo y hacer refuerzo a este canal cuando se presenten picos y atender todos los correos que recibimos en la bandeja de entrada de @info y de esta forma no dejar de atender ninguna petición teniendo en cuenta que para este bimestre nos encontrábamos en inicio de convocatoria, legalización y renovaciones. Chat página web: 2.320 atenciones realizadas en el periodo, de los cuales para el mes de Noviembre fueron 1.580 y para el mes de Diciembre 740 (a la fechad e reporte del B6) Presencial: se atendieron 3.713 Ciudadanos, de los cuales 1.859 corresponden a Noviembre y 1.854 a Diciembre ((a la fecha del reporte del B6) Se registraron en total 2.263 PQRSFD en el periodo, para Mercurio en noviembre 160 comunicaciones y para el mes de diciembre (a la fecha del reporte del B6) y en Módulo PQRSDF: 1.985 recibidas, 1.201para el mes de Noviembre y 784 para Diciembre ((a la fecha del reporte del B6) . Como parte de nuestra estrategia para mejorar la eficiencia en la gestión de solicitudes, hemos priorizado el fortalecimiento del correo electrónico, el módulo de PQRSDF y la plataforma Mercurio, buscando que con los demás procesos que tienen esta responsabilidad se remita a los responsables la solicitud y estos se encarguen de hacer la gestión respectiva. Para lograr este objetivo, hemos implementado un sistema de alertas que acompaña a cada solicitud pendiente en su proceso. Estas alertas permiten monitorear de cerca el estado de las solicitudes y tomar acciones inmediatas en caso de que se detecten demoras o riesgos de incumplimiento de los tiempos establecidos por ley y la materialización de riesgos. Nota: Los datos suministrados para el mes de diciembre son hasta el 13 (Fecha del reportes seguimiento B6) |  |  | https://sapienciagov.sharepoint.com/:f:/s/Bancodedocumentos/Erm24jRjJFVFoj1ClTmWJdABdTsZVXOJnh2dZgAYrKIykw?e=GcO0Px | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente el indicador de atencion a las PQRSDF 2024, Informe de canales de atencion y el informe de gestion de los respectivos canales de atencion a la ciudadania. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE |  | 100% |  | #DIV/0!

## COMPONENTE 4
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024-3
Componente 4. Rendición de Cuentas
ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | META/CANTIDAD |  |  | RESPONSABLE | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | 1931-12-01 |  | 1931-08-01 |  | 1931-12-01 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE AGOSTO) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO (31 DE DICIEMBRE)
[6 empty] | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE
|  | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | [10 empty] | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Diseñar e implementar la estrategia de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | 0 | 0 | 1 | Dirección General Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones | 1 | 100% |  |  |  | 0% | Se realizó audiencia pública de socialización del informe de gestión Sapiencia, el dia 5 de diciembre de 2024, en el auditorio de Ciudadela Occidente - C4ta. |  |  | Acta Audiciencia Publica 2024.pdf | Se verificó por parte de la Oficina de control Interno, la estrategia institucional de rendicion de cuentas, misma que se encuentra de conformidad con la norma y de la cual se le realizó el respectivo seguimiento. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
| Informe de gestión de resultados, logros y retos publicado (periodo vencido) | 1 | 0 | 0 | Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones | 0 | 100% |  |  |  |  | El informe de gestión de la vigencia 2024 fue publicado en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría Distrital de Medellín y en la página web de la entidad en los tiempos de Ley |  |  | https://sapiencia.gov.co/informes-de-gestion/ | Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
| Número de actualizaciones del tablero de rendición de cuentas realizadas (periodo vencido) | 7 | 10 | 11 | Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | Esta actividad no se realizó debido a que no se contó con el profesional requerido para ejecutarla se contrató en el mes de noviembre y sus funciones estuvieron centradas en hacerle seguimiento al contrato 550 de 2024 |  |  |  | El OdeS es una herramienta la cual genera información clara, veraz y pertinente; busca posicionarse como una unidad de análisis especializada en Educación Postsecundaria con visión innovadora y a largo plazo. Además, se busca mantener relaciones cercanas y de trabajo colaborativo con las diferentes IES tanto del Distrito como del Departamento de Antioquia. Es por lo anterior, que desde la Oficina de Control Interno, se recomienda la contratacion de la persona encargada del OdeS con extrema urgencia, toda vez que una herrammienta de estas carateristicas y con la informacion que produce, es de gran importancia para la toma de decisiones de la Agencia en materia de educación postsecundaria y los grupos de valor.
| Número de publicaciones en los botones de "Rendición de Cuentas y Control Social" del menú Participa de la página web de la entidad | 0 | 1 | 2 | Planeación Estratégica Gestión de Comunicaciones | 1 | 100% |  | 0% |  | 0% | Se realizaron las siguientes publicaciones en la página web: Encuesta de percepción Estrategia de rendición pública de cuentas 2024 Informe de gestión Sapiencia 2024 Respuestas a inquietudes ciudadanas Memorias de la rendición pública de cuentas Informe de resultados rendición pública de cuentas 2024 |  |  | https://sapiencia.gov.co/rendicioncuentas/ | Se verificaron en la pagina web de la Agencia, la publicacion tanto del formulario de priorización de temas y necesidades de información para la RPC así como el Formulario de encuesta de percepción sobre el desarrollo de la estrategia de RPC. Los mismos se encuentran de conformidad con la estretegia de rendicon de cuentas de la entidad.
Administrar y ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia y publicar en Gestión transparente y web institucional | Número de informes de ejecución presupuestal realizados (mes vencido) | 4 | 4 | 4 | Presupuesto | 4 | 100% |  | 0% |  | 0% | Durante el cuatrimestre se rendirá los meses de agosto a noviembre de 2024, teniendo en cuenta que, el seguimiento a este indicador se realiza mes vencido. Se presentaron cuatro informes de ejecución presupuestal, tal como se describe a continuación: Se presenta el informe de ejecución de ingresos y gastos con corte a agosto mediante oficio radicado Sapiencia 202403005733, el cual evidencia una ejecución en el ingreso de $183.050 millones representando el 71,46% del total del presupuesto, y una ejecución en el gasto por el rubro de funcionamiento del 96,56% y de inversión del 35,86%, total que asciende a $93.736 millones. En total el presupuesto se ha ejecutado un 36,59% por los siguientes componentes: Misional: $75.518 millones - 81% Talento humano: $8.257 millones - 9% Soporte log y administrativo: $6.127 millones - 7% Gastos de personal: $2.813 millones - 3% Comunicaciones: $918 millones - 1% Cuota de fiscalización: $103 millones - 0% Se presenta el informe de ejecución de ingresos y gastos con corte a septiembre mediante oficio radicado Sapiencia 202403006022, el cual evidencia una ejecución en el ingreso de $183.308 millones representando el 71,56% del total de presupuesto, y una ejecución en el gasto por el rubro de funcionamiento del 96,64% y de inversión del 37,17%, total que asciende a $97.046 millones. En total el presupuesto se ha ejecutado un 37,88% por los siguientes componentes: Misional: $78.828 millones - 81% Talento humano: $8.931 millones - 9% Soporte log y administrativo: $5.451 millones - 6% Gastos de personal: $2.815 millones - 3% Comunicaciones: $918 millones - 1% Cuota de fiscalización: $103 millones - 0% Se presenta el informe de ejecución de ingresos y gastos a octubre de 2024 mediante oficio radicado Sapiencia 202403006618, el cual evidencia una ejecución en el ingreso de $191.540 millones representando el 74,77% del total del presupuesto, y una ejecución en el gasto por el rubro de funcionamiento del 97,93% y de inversión del 43,39%, total que asciende a $112.845 millones. En total el presupuesto se ha ejecutado un 44,05% por los siguientes componentes: Misional: $93.563 millones - 83% Talento humano: $8.990 millones - 8% Soporte log y administrativo: $6.455 millones - 6% Gastos de personal: $2.815 millones - 2% Comunicaciones: $918 millones - 1% Cuota de fiscalización: $103 millones - 0% Se presenta el informe de ejecución de ingresos y gastos con corte a noviembre mediante oficio radicado Sapiencia 202403007868, el cual evidencia una ejecución en el ingreso de $216.352 millones representando el 77,40% del total de presupuesto, y una ejecución en el gasto por el rubro de funcionamiento del 98,61% y de inversión del 42,24%, total que asciende a $119.831 millones. En total el presupuesto se ha ejecutado un 42,87% por los siguientes componentes: Misional: $100.160 millones - 84% Talento humano: $9.032 millones - 8% Soporte log y administrativo: $6.799 millones - 6% Gastos de personal: $2.819 millones - 2% Comunicaciones: $918 millones - 1% Cuota de fiscalización: $103 millones - 0% Los informes de ejecución son publicados en gestión transparente y en la página oficial de Sapiencia. Durante la vigencia 2024 el área de presupuesto cumplió con la entrega y publicación de los cierres presupuestales dentro de las fechas establecidas. |  |  | 03. Número de informes de ejecución presupuestal realizados | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente las plantilla de ejecucion de ingresos y gastos de los mese de agosto y noviembre de la presente anualidad, así como la respectiva publicacion tanto en Gestion Transparrente como en el sitio web de la Agencia. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
| Número de tableros de ejecución presupuestal realizados | 2 | 1 | 1 | Presupuesto | 1 | 100% |  | 0% |  | 0% | Para el cuatrimestre se presenta el tablero de ejecución con corte septiembre 2024,el cual consta de cinco tableros en Power BI, así: 1. Ejecución presupuestal ingreso por fondo 2. Ejecución presupuestal ingreso con RP 3. Ejecución presupuestal gasto por proyecto 4. Ejecución presupuestal gasto por actividad 5. Ejecución presupuestal gasto por líder Este tablero busca que, la información presupuestal sea dinámica y actualizada para los directivos. En la vigencia 2024 se cumplió con la entrega del tablero con una periodicidad trimestral. El mismo fue compartido vía Power BI |  |  | 04. Número de tableros de ejecución presupuestal realizados | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente el tablero de ejecucion presupuestal actualizado al mes de septiembre de la presente anualidad. se verificaron la ejecución presupuestal ingreso por fondo, la ejecución presupuestal ingreso con RP, la ejecución presupuestal gasto por proyecto, la ejecución presupuestal gasto por actividad y la ejecución presupuestal gasto por líder. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE |  | 83.33% |  | 0%

## COMPONENTE 5
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024-3
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | META/CANTIDAD |  |  | RESPONSABLE | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | 1931-12-01 |  | 1931-08-01 |  | 1931-12-01 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE AGOSTO) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO (31 DE DICIEMBRE)
[6 empty] | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE
|  | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | [10 empty] | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Elaborar y publicar informe de canales de atención a la ciudadanía | Número de informes realizados y publicados (bimestre vencido) | 2 | 2 | 2 | Atención a la Ciudadanía | 2 | 100% |  | 0% |  | 0% | Para reporte del cuatrimestre se elabora y se publica en la página web institucional el informe de canales de atención a la ciudadanía correspondiente a los meses julio – agosto y septiembre - octubre, arrojando los siguientes resultados: Periodo julio- agosto Correo institucional: 4.655 correos gestionados, de los cuales en julio se gestionaron 1.535 correos y en Agosto se gestionaron 3.120 correos en la bandeja de entrada de @info cumpliendo con la gestión de los correos y dejando la carpeta de correos de entrada al 100% Chat página web: 1.459 atenciones realizadas, de los cuales para el mes de julio fueron 646 (44%) y para el mes de Agosto 813 (56%) Presencial: se atendieron 4.995 usuarios, de los cuales 3.671 (73%) corresponden a julio y 1.324 a agosto (27%) . Se registraron en total 3.274 PQRSFD (Mercurio + Modulo) en el periodo julio- agosto. Para la plataforma virtual Mercurio en dicho periodo se registraron 289 comunicaciones (solo tramitamos las comunicaciones recibidas) Módulo PQRSDF: 2.985 recibidas, de las cuales 1.626 para el mes de julio ( 54%) y 1.359 para agosto (46%). Periodo Septiembre -Octubre Correo institucional: 2.218 correos gestionados, de los cuales en Septiembre se gestionaron 1.064 correos y en Octubre se gestionaron 1.154 correos en la bandeja de entrada de @info cumpliendo con la gestión de los correos y dejando la carpeta de correos de entrada al 100%. Chat página web: 4.744 atenciones realizadas, de los cuales para el mes de septiembre fueron 2.055(43%) y para el mes de Octubre 2.689 (57%) Presencial: se atendieron 2.136 usuarios, de los cuales 797 (37%) corresponden a Septiembre y 1.339 a Octubre (63%) . Se registraron en total 2.079 PQRSFD (Mercurio + Modulo) en el periodo septiembre -octubre. Para la plataforma virtual Mercurio en dicho periodo se registraron 230 comunicaciones (solo tramitamos las comunicaciones recibidas) Módulo PQRSDF: 1.849 recibidas, de las cuales 770 para el mes de Septiembre ( 54%) y 1.079 para Octubre (46%). |  |  | https://sapienciagov.sharepoint.com/:f:/s/Bancodedocumentos/EoOj4PmFEopOhb9844AU1t0BaWYqaYbPpoxNoGeM7Br2mw?e=kmt3ta | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente el informe de canales 2024 y el informe de gestion de atencion a la ciudadania de los meses julio y octubre de la presente anualidad. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Diligenciar en el aplicativo de la Procuraduría la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) y realizar seguimiento de las acciones de mejora | Matriz ITA diligenciada (en el sitio de la Procuraduría) y con seguimiento (a demanda) | 100% | 100% | 100% | Planeación Estratégica | 100% | 100% |  | 0% |  | 0% | Para la fecha del seguimiento, se han realizado las siguientes acciones y/o gestiones: Se realizan Se comparte el link de la matriz, con la relación de las diferentes reuniones y/o actualizaciones realizadas en: Accesibilidad Menú Participa/GESCO+I Menú Participa/Participación Menú Transparencia/Información entidad/ Publicación de hojas de vida Adicional se recibe por parte de la Procuraduría el certificado y reporte de la Auditoria a la página web 2034, generando un puntaje de cumplimiento del 92%, razón por la cual se conmina a que en atención de lo regulado por la Ley 1755 de 2015, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la presente comunicación se realicen los ajustes pertinentes en el respectivo sitio web, así mismo se recibe el reporte con las observaciones que dan cuenta de las observaciones y ajustes que se deberán realizar por parte de la agencia. | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | https://sapienciagov.sharepoint.com/:f:/s/Bancodedocumentos/Eoy_v5zxHKBLkWN_yCNMi_sB24z6N9-f2kD2iehOvC-pqg?e=X0cdp5 | Desde la Oficina de Control Interno se realizo la respectiva verficacion al diligenciamiento de la matriz ITA, dando cumplimiento a la Directiva No. 004 de 2024 expedida por la Procuraduría General de la Nación con lo cual se dio el avance planeado para el indicador de producto.
| Información pública divulgada en la página web del micrositio de transparencia. (a demanda) | 100% | 100% | 100% | Planeación Estratégica | 100% | 100% |  | 0% |  | 0% | Para el periodo reportado se realizaron ciento dieciséis (116) publicaciones en la página web:  Menú: Estudia/Vision4rios  Menú: Proyectos/ Arroba Medellín  Menú: Atención al Ciudadano/ Publicación presentación encuesta de satisfacción 2024-1  Menú: Transparencia// Submenú: informes-de-gestión/ Informe mayo-junio y julio –agosto, septiembre-octubre  Menú: Estudia/línea becas/ Mejores bachilleres  Menú: Estudia/línea becas/ Mejores Deportistas  Menú: proyectos/Bilingüismo/(apertura convocatoria, banner (3) de inscripción, Publicación Resolución de habilitados y una de preseleccionados.  Menu: Prensa: Alianzas Sapiencia, programas de educación, “En Medellín 610 nuevas oportunidades” banner home de Rendición de cuentas, banner home RutaN.  Menú: Transparencia// Submenú: Directorio de servidores Públicos, empleados o contratistas/ Directorio de funcionarios(as)  Menu: agenda/ Cronograma Feria siguiente Nivel  Menu: principal:/ banner Feria siguiente Nivel  Menú: Transparencia/ Submenú: presupuesto-general-asignado de ingresos y gastos/ presupuesto-general-asignado/ presupuesto general de gastos: agosto, septiembre, octubre, noviembre  Menú: Transparencia/ Submenú: presupuesto-general-asignado de ingresos y gastos/ presupuesto-general-asignado/ presupuesto general de egresos: agosto y septiembre  Menú: Transparencia/ Submenú: presupuesto-general-asignado de ingresos y gastos/ Ejecución presupuestal/Ítem: ejecución Presupuestal de gastos: agosto y septiembre  Menú: Transparencia/ Submenú: presupuesto-general-asignado de ingresos y gastos/ Ejecución presupuestal/Ítem: ejecución Presupuestal de ingresos: agosto, septiembre octubre, noviembre  Menú: Transparencia/ Submenú: presupuesto-general-asignado de ingresos y gastos/e  Estados Financieros: julio, agosto, septiembre, octubre  Menú: Estudia/línea pregrado/ Resolución 2531 apertura línea pregrado 2025-1  Menú: Estudia/línea pregrado/ Publicación banner home convocatoria Fondos Sapiencia, línea pregrado  Menú: Estudia/línea pregrado/ Publicación banner contingencia Fondos  Menú: Estudia/línea pregrado/ Publicación Resolución preselección línes pregrado  Menú: Estudia/línea pregrado/Publicación botón descarga tu pagaré  Menú: Estudia/línea pregrado/Publicación banner citas para el proceso de legalización  Menú: Estudia/línea pregrado/ Publicación Resolución 2541 de 2024 – PERTINENCIA  Menú: Observatorio/ Publicación Resolución 2541 de 2024 – PERTINENCIA  Menú: Proyectos/ Tarifa preferencial Metro/ Actualización banner 'Tiquete estudiantil Metro'  Menú: Proyectos/ Tarifa preferencial Metro/ Publicación banner Tiquete Metro  Menú: Transparencia/ Submenú: Contratación/Item: Publicación de la ejecución de contratos: enero a agosto y enero - septiembre  Menú: Estudia/Matricula cero: Publicación Proceso postulación estudiantes a Matrícula Cero  Menú: Estudia/Matricula cero/Botón formulario caracterización Matrícula Cero  Menú: Estudia/Matricula cero: Publicación banner home Matrícula Cero  Menú: Estudia/Matricula cero/ Publicación resolución con lineamientos  Menú: Observatorio: Creación micrositio de 'Procesos de encuestas de OdeS'  Menú: Observatorio: Publicación banner en el home encuentras OdeS  Menú: Participa/Submenú: Publicación infográfico de la Política Publica de Educación Postsecundaria de Medellín (PPEP)  Menú: Participa/Creación y publicación del micrositio 'Plan Institucional de Participación Ciudadana'  Menú: Participa/ Submenú Rendición de Cuentas: Publicación link opición Rendición de cuentas 2024  Menú: Participa/ Submenú Rendición de Cuentas: Banner rendición de cuentas Sapiencia 2024  Menu: Transparencia/mapas y cartas descriptivas de los procesos/ procesos y procedimientos: Matriz de riesgos 2024-1"  Menu: Trasparencia/Submenú/Planes Instituciones y estratégicos/ Plan Indicativo: Publicación formulación Plan Indicativo 2024-2027 Sapiencia  Menú: Estudia/línea postgrados/ línea postgrados nacionales: Publicación Actualización banner 'Posgrados Nacionales'  Menú: Estudia/línea postgrados/ línea postgrados Internacionales: Actualización banner 'Posgrados Internacional'  Publicación banner horarios decembrinos Sapiencia 2024  Menú: Transparencia/ Submenú: Planeación, Presupuesto e informes/ Item: Informes de oficina Control Interno: Seguimiento al plan anticorrupción (informe)  Menú: Transparencia/ Submenú: Planeación, Presupuesto e informes/ Item: Informes de oficina Control Interno: Informe de austeridad Control Interno Trim III2024  Menú: Transparencia/ Banner Políticas Institucionales y de MIPG  Menú:Prensa/Publicación boletín de prensa sobre ganadores de Premios Medellín Investiga  Menú:Prensa/Publicación boletín de prensa sobre Matrícula Cero 2025-1  Menú:Prensa/Publicación boletín de prensa sobre Rendición de cuentas Sapiencia 2024  Menú:Prensa/Publicación boletín de prensa sobre certificación VISION4RIOS 2024  Publicación home Buscador de oportunidades de contratación.  Publicación infográficos Política Pública de Educación Postsecundaria de Medellín  Actualización calendario de eventos | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | https://sapienciagov.sharepoint.com/:f:/s/Bancodedocumentos/EsZTOuLgB4FMpnuzJfjfaZABCiUnSV1VGTvW2gzmAzi2jg?e=Zjipbo | Desde la Oficina de Control Interno se realizo la respectiva verficacion de la informacion divulagada en el micrositio de transparencia del sitio web de la Agencia, dando cumplimiento a la norma y con lo cual se dio cumplimineto a la meta planeado para el indicador de producto. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública de la ciudadanía mediante la ejecución de estrategias que permitan la implementación de mejoras en la accecibilidad de la pagina web (matriz ITA) | Mejoras en la accesibilidad web implementadas (a demanda) | 0% | 100% | 100% | Planeación Estratégica Sistemas de Información | 100% | 100% |  | 0% |  | 0% | Para el periodo reportado se llevan a cabo las siguientes acciones y/o gestiones: Se lleva a cabo reunión con la mesa técnica de apoyo para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2024- Matriz ITA, y con el apoyo del equipo Técnico Medellín con el objetivo de revisar temas a tratar en la reunión concertada con el equipo de Discapacidad, de la Secretaria de Inclusión Social y Familia - teniendo en cuentas las acciones ya implementadas en la página web, las pendientes Vs la matriz ITA. Se lleva a cabo reunión con el equipo de Discapacidad de la Secretaria de Inclusión Social y Familia, con el objetivo de explicarles la importancia y necesidad que se tiene desde Sapiencia en la implementación de accesibilidad en los diferentes portales, por lo anterior y dada su experiencia en el tema, adicional por la alianza que se firmó (Sec. de Inclusión Vs. Sapiencia) para el curso virtual: Accesibilidad Universal y la Política Pública para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Medellín, el cual fue alojado en la página web de Educación Digital, una vez se realizaron las prueba correspondientes tanto en contenido como en los formularios, garantizando con ello que todas las personas independientes de su discapacidad o no pudieran acceder al formulario inscripción, así mismo al desarrollo del curso; por lo tanto, el equipo de Inclusión apoyara a la Agencia en la revisión de la página web institucional, con el objetivo de enviarnos recomendaciones como acciones de mejora en caso de requerirse, dado que a la fecha la entidad las pruebas las ha realizado entre el mismo equipo técnico. El equipo de Discapacidad de la Secretaria de Inclusión Social y Familia, una vez realizada la revisión de accesibilidad en el portal web de Sapiencia web Institucional nos comparte un informe con observaciones. De igual forma, y con el fin de revisar el informe enviado previamente por el equipo de Discapacidad de la Secretaria de Inclusión Social y Familia, la mesa técnica de Sapiencia , asiste a reunión presencia en la unidad de discapacidad (Cra 72 No 11-11 Belén Las Playas) para puntualizar las observaciones respecto al informe enviado con el personal experto en le tema y quien realizo las revisiones previamente. En dicha reunión se recibió una retroalimentación para Sapiencia, se brindaron varias aclaraciones técnicas respecto a la aplicación de la accesibilidad en el portal web institucional. A la fecha, los profesionales de Sistemas de información, analizarán las acciones de mejora a implementar teniendo en cuenta las recomendaciones entregadas por el equipo de Inclusión y que sean viables teniendo en cuenta que aun en la Agencia aún no cuenta con personal experto en temas de accesibilidad. Se lleva a cabo reunión con uno de los abogados del Proceso de Contratación con el objetivo de mejorar la información contenida en el menú para permitirle al ciudadano una búsqueda más fácil de la información, especialmente la de los procesos de contratación: /Contratación/Publicación de la información//Formatos o modelos de contrata o pliegos tipo y agregarle a este último submenu el link de los Manuales, guías y documentos tipo Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | B5 | Se verifico por parte de la OCI, la publicacion del certificado de accesibilidad web en el sitio web de la entidad, con lo cual se cumplio con uno de los requsitos de la matriz ITA. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Actualizar la batería de indicadores | Número de actualizaciones en la Bateria de indicadores realizadas | 3 | 7 | 7 | Observatorio de Sapiencia - OdeS | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | No se ha avanzado en la meta vez que, a la fecha, no se tiene contratada la persona encargada de realizar estas acciones. | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  |  | El OdeS es una herramienta la cual genera información clara, veraz y pertinente; busca posicionarse como una unidad de análisis especializada en Educación Postsecundaria con visión innovadora y a largo plazo. Además, se busca mantener relaciones cercanas y de trabajo colaborativo con las diferentes IES tanto del Distrito como del Departamento de Antioquia. Es por lo anterior, que desde la Oficina de Control Interno, se recomienda la contratacion de la persona encargada del OdeS con extrema urgencia, toda vez que una herrammienta de estas carateristicas y con la informacion que produce, es de gran importancia para la toma de decisiones de la Agencia en materia de educación postsecundaria y los grupos de valor.
Implementar la estrategia de relacionamiento y posicionamiento del ODES | Número de acuerdos de intercambio de información entre Sapiencia y otras entidades o instituciones firmados | 0 | 2 | 1 | Observatorio de Sapiencia - OdeS | 2 | 100% |  | 0% |  | 0% | Se firmó acuerdo de confidencialidad y protección de datos personales con la Secretaría de Turismo del distrito de Medellín Se firmó acuerdo de confidencialidad y protección de datos personales con la Secretaría de Educación de Medellín Se firmó licencia de uso de datos con el contratista Algoap INC S.A.S en el marco del contrato 550 de 2024 | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | Turismo: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/observatorio_sapiencia_gov_co/ERt4aTLNh0xEl6wHnxGFwQgBVIZqECqXz5kDR-ij4X1pmw?e=uDVRCb Licencia contrato 550 de 2024: https://sapienciagov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/observatorio_sapiencia_gov_co/EQzdqVMZpnhFrby82aP-z_QB7clBfipAnvL9K7SYJywBKQ?e=kbVNC6 | Se verificó en el link de evidencias, el acuerdo de confidencialidad y protección de datos personales con la Secretaría de Turismo del distrito de Medellín y con la Secretaría de Educación de Medellín. Ademas, se firmó licencia de uso de datos con el contratista Algoap INC S.A.S. Se da cumplimiento con la ley de datos personales 1581 de 2012. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
Responder las solicitudes de información en materia de Educación Postsecundaria | Solicitudes atendidas (a demanda) | 100% | 100% | 100% | Observatorio de Sapiencia - OdeS | 100% | 100% |  | 0% |  | 0% | Se gestionaron 9 nueve requerimientos de solicitudes generadas por: Departamento Administrativo de Planeación de Medellín; congresista Jennifer Pedraza; Secretaría de las Mujeres de Medellín; Secretaría de Juventud de Medellín | ¿Existe alguna responsabilidad al NO elaborar, publicar e incumplir las acciones contempladas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano? Si. Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. |  | Z:\18. ODES\0. 2024\Respuesta a requerimientos | Verificado el link de evidencias, se logra observar la respuesta a los 9 requerimientos realizados por Departamento Administrativo de Planeación de Medellín; congresista Jennifer Pedraza; Secretaría de las Mujeres de Medellín; Secretaría de Juventud de Medellín Las respuestas fueron dadas en oportunidad de conformida con la norma. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE |  | 85.71%
#REF!

## COMPONENTE 6
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024-3
Componente 6. Iniciativas adicionales de la entidad
ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | META/CANTIDAD |  |  | RESPONSABLE | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[6 empty] | 1931-12-01 |  | 1931-08-01 |  | 1931-12-01 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE AGOSTO) | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | EVIDENCIAS (31 DE DICIEMBRE) | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO (31 DE DICIEMBRE)
[6 empty] | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE
|  | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01 | [10 empty] | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO | OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Implementar la política de integridad, en el marco de la implementación del MIPG, definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Porcentaje del plan de trabajo elaborado y ejecutado | 30 | 40 | 30 | Talento Humano | 30 | 100% |  |  |  |  | Para el cuatrimestre se reportan las siguientes acciones: • Se promueve el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el Curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para capacitar a los servidores públicos y contratistas de la Agencia, garantizando que todos cumplan con las horas necesarias de formación según su tipo de contrato. A la fecha se tiene un acumulado de setenta y un (71) colaboradores certificados en el Curso del Código de Integridad y veintiocho (28) en el Curso MIPG. Se espera completar la certificación de todo el personal. • Además, se está actualizando el Código de Integridad Institucional para asegurar que se mantenga relevante y alineado con las normativas y necesidades sociales actuales, optimizando la gestión pública y reduciendo riesgos. • En cada una las socializaciones realizadas con el acompañamiento de Planeación, se informó de la aprobación del nuevo valor de servicio con el cual es identifica nuestra labor institucional; se elaboró en material madeflex del valor de servicio y fue entregado al Director General; 126 colaboradores han realizado el curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y 78 colaboradores han realizado el curso de los 8 módulos de MIPG. •Se elaboró la definición del valor de servicio, lo que hago y lo que no hago, con el acompañamiento del equipo de Planeación, el mismos que se socializó en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional el día 26 de diciembre de 2024 y contó con la aprobación de todos los integrantes del Comité. |  |  | 08. Porcentaje del plan de trabajo elaborado y ejecutado CURSOS | Se verificaron las evidencias relacionadas, las cuales contenian efectivamente el informe de los certificados del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y MIPG, observandose el avance del codigo de integridad en la Agencia. Se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
[5 empty] | CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE |  | 100% |  | #REF!
100
88
100
83
86
100
92.8333

## CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024-3
Conclusiones y Recomendaciones
1 | Realizado el presente seguimiento al PAAC 2024-3 se logra evidenciar por parte de esta Oficina que el promedio de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de 2024 fue del 92,83%. Comparado con el segundo cuatrimestre del año inmediantamente anterior, hay un aumento en el cumplimiento de las metas de los indicadores planeados del 4,4%.
2 | Verificada la totalidad de las actividades del componente N° 1 "Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción" del PAAC, se logró observar el cumplimiento de las metas planeadas a traves del desarrollo de las actividades e indicadores propuestos para tal fin, con lo cual se cumple a cabalidad con los indicadores de producto proyectados para el 3° cuatrimestre de 2024.
3 | Verificadas las actividades del componente N° 2 "Racionalización de Trámites", logró evidenciar esta Oficina, que se dio cumplimiento a cabalidad de los indicadores de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
4 | Verificada la totalidad de las actividades del componente N° 3 "Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía" del PAAC, se logró observar el cumplimiento de todas las metas planeadas, con lo cual se da cumplimiento a cabalidad con los indicadores de producto proyectados para el 3° cuatrimestre de 2024.
5 | Verificada la totalidad de las actividades del componente N° 4 "Rendición de Cuentas" del PAAC, no se logró observar el cumplimiento de las metas planeadas a traves del desarrollo de las actividades e indicadores propuestos para tal fin, toda vez que la Actividad "Diseñar e implementar la estrategia de rendición de cuentas" - indicador de producto / Número de actualizaciones del tablero de rendición de cuentas realizadas (periodo vencido) no fue realizado, toda vez que no se contaba con el perfil contratado para llevar a cabo estas acciones. Es por lo anterior, que desde la Oficina de Control Interno, se recomienda la contratacion de la persona encargada del OdeS con extrema urgencia, toda vez que una herramienta de estas carateristicas y con la informacion que produce, es de gran importancia para la toma de decisiones de la Agencia en materia de educación postsecundaria y los grupos de valor. Desde la Oficina de Control Interno, se hace un llamado a los responsables de reportar el PAAC, con el fin de recordar la importancia de relacionar y dejar constancia de las eviencias de los papales de trabajo y las actividades desarrolladas durante el respectivo cuatrimestre en el respectivo componente del Plan.
6 | En cuanto al componente N° 5 "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información" - actividad: Actualizar la batería de indicadores - Indicador de producto: Número de actualizaciones en la Bateria de indicadores realizadas - encuentra esta Oficina que el OdeS es una herramienta la cual genera información clara, veraz y pertinente; busca posicionarse como una unidad de análisis especializada en Educación Postsecundaria con visión innovadora y a largo plazo. Además, se busca mantener relaciones cercanas y de trabajo colaborativo con las diferentes IES tanto del Distrito como del Departamento de Antioquia. Es por lo anterior, que desde la Oficina de Control Interno, se recomienda la contratacion de la persona encargada del OdeS con extrema urgencia, toda vez que una herramienta de estas carateristicas y con la informacion que produce, es de gran importancia para la toma de decisiones de la Agencia en materia de educación postsecundaria y los grupos de valor.
7 | En cuanto al componente N° 6, iniciativas adicionales de la entidad, para el presente cuatrimestre de 2024, se logró observar el avance de la ejeucion del plan de trabajo propuesto por Gestion de Talento Humano y Planeacion Estrategica, a traves de los certificados del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y MIPG, realizados por los colaboradores de SAPIENCIA, con lo cual se cumple a cabalidad con el indicador de producto proyectado para el 3° cuatrimestre de 2024.
8 | El Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC) ha representado una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública. A través de sus diversos componentes, como la gestión del riesgo de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, la mejora en la atención al ciudadano y los mecanismos de transparencia y acceso a la información, se ha buscado prevenir y mitigar la corrupción, así como mejorar la relación entre la administración y la ciudadanía. El seguimiento continuo al PAAC ha permitido evaluar su efectividad, identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias implementadas para alcanzar sus objetivos. La culminación de este ciclo de seguimiento marca un momento de transición importante, ya que se da paso a una nueva etapa enfocada en la formulación e implementación de programas de transparencia y ética pública. Esta transición hacia los programas de transparencia y ética pública refleja una evolución en la estrategia de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad en el sector público. Si bien el PAAC sentó las bases para abordar estos temas, los nuevos programas buscan profundizar en la promoción de una cultura de legalidad, la identificación y gestión de riesgos de corrupción de manera más integral, y el fortalecimiento de los valores y principios éticos en el ejercicio de la función pública. En este nuevo ciclo, es crucial aprovechar las lecciones aprendidas y los avances logrados a través del PAAC. La experiencia acumulada en la identificación de riesgos, la implementación de mecanismos de participación ciudadana y la mejora de la atención al ciudadano serán valiosas para la formulación e implementación efectiva de los programas de transparencia y ética pública. En conclusión, el cierre del ciclo de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y la transición hacia los programas de transparencia y ética pública representan una oportunidad para consolidar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Se espera que estos nuevos programas permitan avanzar hacia una gestión pública más transparente e íntegra al servicio de los ciudadanos.
9 | En los terminos anteriomente descritos, fue llevado acabo el ultimo seguimiento a los PAAC vigencia 2024-3.
Cordialmente,
FERNANDO DE JESÚS CARDONA JIMÉNEZ
Jefe Oficina de Control interno