## PTEP 2026
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- PTEP
VIGENCIA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA: |  | 2026
FORMULACIÓN | [9 empty] | MONITOREO (Campos para ser diligenciados por líderes y gestores de proceso - Primera línea de defensa) |  |  |  | ADMINISTRACIÓN (Campos para ser diligenciados por Planeación Estratégica - Segunda línea de defensa)
(1) Componente Registrar el nombre del componente según lo definido en el decreto 1122 de 2024) | (2) Subcomponente Registrar el nombre del subcomponente según lo definido en el decreto 1122 de 2024) | (3) N° | (4) Acciones Específicas Describir de manera detallada y concreta las actividades a desarrollar | (5) Indicadores de las acciones Específicas Describir de manera detallada y concreta el indicador a desarrollar | (6) Meta o Producto Registrar el entregable que dará evidencia del desarrollo de la actividad definida en el numeral anterior | (7) Responsable Registrar el nombre de la dependencia responsable del reporte de información y desarrollo de la actividad | (8) Cronograma de Ejecución Registrar el periodo establecido para el desarrollo de la actividad y entrega de evidencias | (9) Fecha Inicio Fecha establecida para dar comienzo a la ejecución de la actividad | (10) Fecha Fin Fecha establecida como última fecha de cierre de la actividad. Esta no puede superar la vigencia | (11) Monitoreo 1 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el primer semestre de la vigencia | (12) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (6) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (11) Monitoreo 1 | (13) Monitoreo 2 Registrar descripción concreta del desarrollo de la actividad según lo definido en el numeral (4) Acciones específicas y desarrollado para el segundo Semestre de la vigencia | (14) Evidencia Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en el numeral (6) Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el numeral (13 ) Monitoreo 2 | (15) Seguimiento 1 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 1 (numerales 11 y 12) - primer semestre de la vigencia. | (16) Seguimiento 2 Registrar información resultado de revisión de ejecución de actividades desarrolladas según monitoreo 2 (numerales 13 y 14) - Segundo semestre de la vigencia
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1 | Elaborar, actualizar, monitorear y divulgar la matriz de riesgos de procesos, fiscales y de corrupción de la Agencia | Matriz de riesgos de procesos con riesgos fiscales incluidos. | Matriz de riesgos de procesos actualizada y con riesgos fiscales. | Planeación Estratégica | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 2 |  | Matriz de riesgos de procesos, fiscales y de corrupción actualizada y publicada | Matriz de riesgos de procesos publicada. | Planeación Estratégica | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 3 |  | Número de seguimientos realizados (periodo vencido) | Informes y oficio enviados. | Planeación Estratégica | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 4 |  | Implementar acciones de sensibilización de prevención, gestión de riesgos de corrupción, fiscales y de procesos. | Acciones de sensibilización de prevención, gestión de riesgos de corrupción, fiscales y de procesos. ejecutadas (Informe de actividades ejecutadas (F-ES-DE-024)) | Planeación Estratégica | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | CANALES DE DENUNCIA | 5 | Crear los canales de denuncia incorporando los aspectos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Canales de denuncia implementados | Canales de denuncia actualizados | Atención al Ciudadano Oficina Asesora Juridica | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 6 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Compras Públicas en el marco del MIPG | Número de informes de seguimiento a realizados. | Informes de seguimiento | Planeación Estratégica Oficina Asesora Jurídica | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 7 | Realizar la publicación de los documentos precontractuales y contractuales en los portales de contratación (Secop II y TVEC) de conformidad con la normativa vigente. | Publicaciones realizadas de acuerdo a la contratación efectuada en cada mes (a demanda). | Matriz de contratación 2026 (columna - URL CONTRATOS y Columna - # DOCUMENTOS PUBLICADOS). | Oficina Aseora Jurídica (Gestión Contractual) | BIMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 8 | Consolidar, publicar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Agencia | PAA consolidado y publicado (a demanda). | PAA Link de publicación. | Oficina Aseora Jurídica (Gestión Contractual) | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 9 |  | Número de informes de seguimiento al PAA realizados. | Informes de seguimiento | Oficina Aseora Jurídica (Gestión Contractual) | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 10 | Realizar la rendición de los contratos y modificaciones suscritos en la plataforma de Gestión Transparente. | Rendiciones realizadas (mes vencido). | Matriz de rendición Gestión Transparente (Se presenta la rendición correspondiente al mes de diciembre del año 2025 y enero 2026) Certificado expedido por Gestión transparente. | Planeación Estratégica | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 11 | Orientar al personal (servidores públicos y contratistas) de la Agencia en el ejercicio de la prevención del daño antijurídico. | Número de actividades orientadoras realizadas. | Número de actividades orientadoras realizadas. | Oficina Asesora Juridica (Gestión Juridica) | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | DEBIDA DILIGENCIA | 12 | Expedir cápsulas o circulares informativas en temas de interés para Sapiencia en ejercicio de la prevención del daño antijurídico. | Número de cápsulas o circulares expedidas y comunicadas a la toda la Agencia. | Número de cápsulas o circulares expedidas y comunicadas a la toda la Agencia. | Oficina Asesora Juridica (Gestión Juridica) | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 13 | Identificar entidades y actores clave para la consolidación de la Red interinstitucional para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en Sapiencia. | Matriz con actores claves para la consolidación de la red interinstitucional para el fortalecimiento de presención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en Sapiencia | Matriz de Comites Institucionales | Planeación Estratégica Todas las dependencias y procesos de la Agencia | SEMESTRE | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | REDES Y ARTICULACIÓN | 14 | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la agencia . | Mapa de redes y articulación con el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la agencia . | Mapa de redes y articulación | Oficina Asesora Juridica | SEMESTRE | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 15 | Diseñar e implementar la Estratégica de rendición pública de cuentas | Porcentaje del plan de trabajo de la Estratégica de rendición pública de cuentas, según las 5 etapas del MURC ejecutado | Cápsulas informativas de la Estratégica para actores internos y externos Presentación del informe de gestión Informe de priorización de temas Piezas diseñadas para la convocatoria Agenda del espacio de diálogo Acta del espacio de diálogo Respuestas a PQRS recibidas Informe final de evaluacón de la Estratégica | Planeación Estratégica | ANUAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 16 | Caracterizar los grupos de valor de la Agencia | Documento de caracterización grupos de valor elaborado y socializado. | Documento de caracterización grupos de valor elaborado y socializado. | Atencion a la Ciudadanía | SEMESTRE | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 17 | Revisar, actualizar la información en el portal web de la Entidad de acuerdo con lo estipulado en la norma para el reporte en el aplicativo de la Procuraduría la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). | Matriz ITA (Autodiagnóstico) en el sitio de la Procuraduría diligenciada ( así como el seguimiento de las acciones de mejora). | Matriz medición ITA Registro en el aplicativo de la Procuraduría para el autodiagnóstico | Gestión de Comunicaciones Planeación Estratégica Dependencia responsables de contenidos. | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 18 |  | Información en el portal web revisada y actualizada (A demanda) | Informe detallado con pantallazos de publicaciones en la pagina web de Sapiencia y /o Matriz de seguimiento | Gestión de Comunicaciones Planeación Estratégica Dependencia responsables de contenidos. | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 19 | Revisar y actualizar Datos Abiertos de Sapiencia con base en la Resolución 1519 del 2020 | Instrumentos de Gestión de la información actualizados en la pagina web | Página web actualizada con los instrumentos de Gestión de la información | Gestión Documental Gestión de Comunicaciones | ANUAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 20 | Realizar seguimiento, medición, análisis a las PQRSDF de la Agencia.(Teniendo en cuenta los lineamientos normativos) | Informe de seguimiento, medición, análisis, seguimiento y mejora a las PQRSDF elaborado | Informe de seguimiento, medición, análisis, seguimiento y mejora a las PQRSDF elaborado | Atención al Ciudadano | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 21 | Formular e implementar Plan de trabajo de la política de Participación Ciudadana | Porcentaje del plan de trabajo de política de Participación Ciudadana ejecutado | Plan de trabajo de la Politica de Participación Ciudadana Informe de ejecución | Planeación Estratégica | ANUAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 22 | Definir los lineamientos e implementar Estratégicas para la divulgación y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad, y conflicto de intereses.(Ley 2013 de 2019) | Código de integridad actualizado y publicado | Documento de Código de integridad actualizado y publicado | Talento Humano Gestión de Comunicaciones | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 23 |  | Número de socializaciones y/o divulgaciones realizadas del Código de integridad | Informe de actividades ejecutadas (F-ES-DE-024) | Talento Humano | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 24 |  | Número de informes con el reporte de los colaboradores que realizaron el curso de Integridad durante la vigencia. | Informe de actividades ejecutadas (F-ES-DE-024) | Talento Humano | A DEMANDA | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | MODELO DE ESTADO ABIERTO | 25 |  | Protocolo y/o procedimiento del conflicto de interés de la Agencia elaborado, aprobado y socializado | Protocolo y/o procedimiento del conflicto de interés de la Agencia aprobado, publicado (link pagina web)y socializado -Informe de actividades ejecutadas (F-ES-DE-024) | Talento Humano | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 26 | Implementar y evaluar la Implementación de la Política de racionalización de tramites en el marco de la implementación del MIPG | Número de inventarios de trámites revisados y actualizados. | Inventario de trámites | Atención a la Ciudadanía | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 27 |  | Priorización de trámites y Estratégica de racionalización realizada | Seguimiento de la priorización de trámites Revisión de racionalización de trámites registrada en el SUIT | Atención a la Ciudadanía | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 28 |  | Política de racionalización de trámites, evaluada. | Informe de cumplimiento de la Política de racionalización de tramites. (Formato de Calidad) Acta de Comité de Gestión y Desempeño de la socialización de la Política. | Atención a la Ciudadanía | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 29 | Seguimiento a la implementación de la Política de Atención al ciudadanía, en el marco de la implementación del MIPG | Política de Atención al ciudadanía evaluada. | Informe de cumplimiento de la Política de Atención al ciudadanía (Formato de calidad) Acta de Comité de Gestión y Desempeño de la socialización de la Política | Atención a la Ciudadanía | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31
PROGRAMÁTICO | INICIATIVAS ADICIONALES | 30 | Definir una ruta de acción que contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional y a la implementación de la politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Número de Estratégicas, herramientas o acciones para la implementación de la politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación desarrolladas | Plan de trabajo de gestión del conocimiento y la innovación formulado Circular con directrices frente a la informacion que debe ser recolectada por la Agencia en sus distintos formularios Contenedores informativos de socialización de la resolución 2527 de 2024 Diligenciamiento del FURAG Circular frente al uso y propiación del módulo de GESCO en Isolución Matriz Autodiagnóstico de la politica de gestión del conocimiento y la innovación diligenciado Matriz de riesgos de GESCO+i actualizada | Planeación Estratégica | SEMESTRAL | 2026-01-02 | 2026-12-31