## Plan PC 2026
Plan de Trabajo - Política Institucional de Participación Ciudadana 2026
Objetivo del Plan: | Orientar las actividades para el proceso de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la política institucional de participación ciudadana con el fin de potenciar condiciones, garantías y oportunidades para el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública de Sapiencia en la vigencia 2026 de SAPIENCIA, enmarcados en lo establecido por MIPG.
FASES | INDICADOR | OBJETIVO | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | EJECUCIÓN 2026 | [5 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | BIM1 | BIM2 | BIM3 | BIM4 | BIM5 | BIM6
Diagnóstico | Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico de participación ciudadana | Analizar el estado actual de la partiipación ciudadana en la Agencia a partir de la identificación de capacidades institucionales | Elaborar el autodiagnóstico de MIPG de la politica de participación ciudadana
Realizar un diagnóstico de los canales, medios, instancias y mecanismos utilizados para propiciar la participación de los grupos de valor e interés de la Agencia
Caracterizar el grado de implementación del enfoque diferencial, poblacional y territorial en los programas, proyectos y procesos de la Agencia
Elaborar el informe final del diagnóstico
Formulación | Número de actividades de planeación para la implementación de la política de participación ciudadana ejecutadas | Definir de manera estratégica y participativa los objetivos, líneas de acción, mecanismos, recursos e indicadores que orientarán la implementación de la política de participación ciudadana, garantizando su articulación con el MIPG y los planes institucionales. | Elaborar el plan de trabajo para la política y publicarlo en el menú Participa - colaboración e innovación abierta de la página web institucional
Actualizar la resolución por la que se adopta la política institucional de participación ciudadana
Acompañar el diligenciamiento del FURAG
Actualizar la matriz de riesgos de participación y registrar los avances y evidencias del seguimiento al plan de acción
Implementación | Número de actividades para la promoción de la participación ejecutadas Porcentaje del plan de trabajo de la estrategia de rendición pública de cuentas ejecutado Contenido en el menú participa de la página web de la Agencia públicado (a demanda) | Ejecutar acciones institucionales que promuevan espacios efectivos de información, consulta, diálogo, deliberación y control social, para la participación incidente de la ciudadanía en la gestión pública | Dinamizacion del equipo lider de la política de participación ciudadana para la puesta en marcha de sus 4 fases.
Fortalecer habilidades en participación ciudadada, enmarcadas en el PIC
Alimentar el menú Participa teniendo en cuenta los lineamientos del Indice de Transparencia y Acceso a la Información (a demanda)
Implementar estrategias de difusión y comunicación interna y externa frente a procesos participativos
Implementar la estrategia de rendición de cuentas de la Agencia
Habilitar canales, mecanismos, escenarios y medios presenciales y electrónicos que propicien la participación de los ciudadanos en los procesos, programas y/o proyectos de la Agencia. Documentar su aplicación.
Evaluación | Número de actividades de evaluación ejecutadas Buenas prácticas y lecciones aprendidas documentadas (a demanda) | Fortalecer la calidad de la participación mediante acciones de retroalimentación permanente, gestión del cambio institucional y percepciones de los usuarios | Documentar y transferir aprendizajes producto de las buenas prácticas y lecciones aprendidas ejecutadas por los equipos de trabajo de la Agencia en materia de participación ciudadana (a demanda).
Realizar sondeos de percepción que permitan identificar el grado de satisfacción de los ciudadanos con los programas, proyectos y procesos institucionales.
Realizar la evaluación de las actividades realizadas para la implementación de la política institucional de participación ciudadana
[5 empty] | Cumplimiento general |  |  |  |  | #REF!